ส่วนที่ 5

งบประมาณ แผนงาน /โครงการ แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติและการกำกับติดตามและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2569

โรงเรียนบ้านหินลาดได้กำหนดทิศทางการพัฒนา การศึกษา และกำหนดแนวทางการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา โดยได้กำหนดโครงการ กิจกรรม รองรับกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามกรอบงบประมาณ ดังนี้

- ประมาณการรายรับ งบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2569

| ที่ | ประเภทรายรับ | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เงินงบประมาณ |  |  |  |
| 1. | งบบุคลากร (ถ้ามี) |  |  |
|  | (1) เงินเดือน |  |  |
|  | (2) ค่าจ้างประจำ |  |  |
|  | (3) ค่าจ้างชั่วคราว |  |  |
|  | รวม |  |  |
| 2. | งบดำเนินงาน (ถ้ามี) |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าอินเตอร์เน็ตที่ได้รับจาก สพฐ. |  |  |
|  | ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ |  |  |
|  | รวม |  |  |
| 3. | งบเงินอุดหนุน |  |  |
| 3.1 | ค่าจัดการเรียนการสอน |  |  |
| 3.1.1 | เงินอุดหนุนรายหัว |  |  |
|  | (1) ระดับก่อนประถมศึกษา (2,040 บาท/คน/ปี) | 10 | 20,400 |
|  | (2) ระดับประถมศึกษา (2,280 บาท/คน/ปี) | 60 | 136,800 |
|  | (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (4,200 บาท/คน/ปี) | 37 | 155,400 |
|  | รวม | 107 | 312,600 |
|  | เงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติม (Top Up) สำหรับนักเรียนทั่วไป (1) กรณีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ (500 บาท/คน/ปี) |  |  |
|  | (2) กรณีโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน 300 คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติโดยจัดให้เฉพาะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (500 บาท/คน/ปี) | 37 | 18,500 |
| 3.1.2 | เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ถ้ามี)** |  |  |
|  | (1) ระดับประถมศึกษา (1,000 บาท/คน/ปี) |  |  |
|  | (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3,000 บาท/คน/ปี) |  |  |
|  | รวม |  |  |
| 3.1.3 | เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน (ถ้ามี) |  |  |
|  | (1) ระดับประถมศึกษา (8,000 บาท/คน/ปี) |  |  |
|  | (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (8,000 บาท/คน/ปี) |  |  |
|  | รวม |  |  |
|  | รวมค่าจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น | 107 | 331,100 |
| 3.2 | ค่าหนังสือเรียน |  |  |
|  | (1) ระดับก่อนประถมศึกษา (200 บาท/คน/ปี) | 10 | 2,000 |
|  | (2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (656 บาท/คน/ปี) | 11 | 7,216 |
|  | (3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (650 บาท/คน/ปี) | 13 | 8,450 |
|  | (4) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (653 บาท/คน/ปี) | 7 | 4,571 |
|  | (5) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (707 บาท/คน/ปี) | 11 | 7,777 |
|  | (6) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (846 บาท/คน/ปี) | 11 | 9,306 |
|  | (7) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (859 บาท/คน/ปี) | 7 | 6,013 |
|  | (8) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (808 บาท/คน/ปี) | 9 | 7,272 |
|  | (9) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (921 บาท/คน/ปี) | 13 | 11,973 |
|  | (10) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (996 บาท/คน/ปี) | 15 | 14,940 |
|  | รวม |  | 79,518 |
| 3.3 | ค่าอุปกรณ์การเรียน |  |  |
|  | (1) ระดับก่อนประถมศึกษา (290 บาท/คน/ปี) | 10 | 2,900 |
|  | (2) ระดับประถมศึกษา (440 บาท/คน/ปี) | 60 | 26,400 |
|  | (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท/คน/ปี) | 37 | 19,240 |
|  | รวม | 107 | 48,540 |
| 3.4 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน |  |  |
|  | (1) ระดับก่อนประถมศึกษา (325 บาท/คน/ปี) | 10 | 3,250 |
|  | (2) ระดับประถมศึกษา (400 บาท/คน/ปี) | 60 | 24,000 |
|  | (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (500 บาท/คน/ปี) | 37 | 18,500 |
|  | รวม | 107 | 45,750 |
| 3.5 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  |  |
|  | (1) ระดับก่อนประถมศึกษา (570 บาท/คน/ปี) | 10 | 5,700 |
|  | (2) ระดับประถมศึกษา (630 บาท/คน/ปี) | 60 | 37,800 |
|  | (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,180 บาท/คน/ปี) | 37 | 43,660 |
|  | รวม | 107 | 87,160 |
| 3.6 | เงินคงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ถ้ามี) |  | 87,823.07 |
|  | รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  | 679,891.07 |
| เงินนอกงบประมาณ |  |  |  |
| 1 | เงินรายได้สถานศึกษา |  |  |
| 1.1 | เงินบำรุงการศึกษา หลักสูตร MEP |  |  |
| 1.2 | เงินบำรุงการศึกษา หลักสูตร IEC |  |  |
| 1.3 | ฯลฯ |  |  |
| 2. | เงินบริจาค |  |  |
| 3. | เงินระดมทรัพยากร |  |  |
| 4. | เงินสนับสนุน จาก อปท. |  | 13,000 |
| 4.1 | เงินสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) |  | 513,600 |
| 4.2 | เงินสนับสนุน ตามโครงการการต่างๆที่โรงเรียนร้องขอ |  |  |
|  | ฯลฯ |  |  |
|  | รวม |  |  |
| 5. | เงินรายได้อื่นๆ |  |  |
|  | เงินรายได้สถานศึกษา |  | 114,625.30 |
| รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 641,225.30 |
| รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น |  |  | 1,321,116.37 |

- ประมาณการรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2569

โรงเรียนบ้านหินลาดจำแนกรายจ่ายงบประมาณ ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

2.1 งบรายจ่ายบริหารจัดการ/บริหารงานทั่วไป

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ประเภทงบประมาณ | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งบดำเนินงาน |  |  |  |
|  | (1) จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน..1..อัตราๆ เดือนละ..15,000..บาท..12..เดือน |  |  | งบจาก สพฐ. |
|  | (2) จ้างภารโรง จำนวน..1..อัตราๆ เดือนละ..9,000..บาท..12..เดือน |  |  | งบจาก สพฐ. |
|  | ฯลฯ |  |  |  |
|  | รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |
| 2 | งบลงทุน (ถ้ามี) |  |  |  |
|  | (1) ค่าก่อสร้าง |  | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุนรายหัว/หรือเงินที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. |
|  | (2) ค่าครุภัณฑ์ |  | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุนรายหัว/หรือเงินที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. |
|  | รวมงบลงทุน |  |  |  |
| 3 | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ |  |  |  |
|  | (1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ |  | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว |
|  | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน |  | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว |
|  | (3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว |
|  | ฯลฯ |  |  |  |
|  | รวมค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ |  |  |  |
| 4 | ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม |  |  |  |
|  | (1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง |  | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว/หรือเงินที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. |
|  | (2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ |  | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว |
|  | รวมค่าปรับปรุง ซ่อมแซม |  |  |  |
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |
|  | (1) ค่าไฟฟ้า เดือนละ 5,934.74 บาท ...12... เดือน | 71,216.92 | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว |
|  | (2) ค่าน้ำประปา เดือนละ .....-....... บาท ...-.... เดือน |  | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว |
|  | (3) ค่าโทรศัพท์ เดือนละ ........... บาท ........ เดือน |  | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว |
|  | (4) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนละ .......... บาท ...... เดือน |  | งบดำเนินงาน | งบจาก สพฐ. จัดสรร |
|  | (5) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (กรณีเช่าเพิ่มเติมจากที่ สพฐ.จัดให้) |  | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว |
|  | รวมค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |
| 6 | งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน (งบกลางสำรองจ่าย) |  | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุนรายหัว |
| 7 | ค่าหนังสือเรียน | 79,518 | งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน |
| 8 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 45,750 | งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน |
| 9 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 48,540 | งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน |
| 10 | ค่าโครงการอาหารกลางวัน | 513,600 | งบดำเนินงาน | อปท. |
| 11 | กองทุนส่งเสริมสุขภาพ | 13,000 | งบดำเนินงาน | อปท. |
|  | รวมงบรายจ่ายบริหารจัดการ/บริหารงานทั่วไป ทั้งสิ้น | 771,624.92 |  |  |

2.2 งบประมาณรายจ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์   347,706.15

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณโครงการ | เงินอุดหนุน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  |
| 1 | โครงการวันสำคัญทางวิชาการ | 15,000 | 15,000 | - | นายอมรพรรณ จรนามล |
| 2 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | 30,000 | 30,000 | - | นายเนติพงษ์ มาตนาเรียง |
| 3 | โครงการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย | 10,000 | 10,000 | - | นางฐานิตา ทิพสีลาด |
| 4 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยและประถมศึกษา | 10,000 | 10,000 | - | นางฐานิตา ทิพสีลาด |
| 5 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 6,000 | 6,000 | - | นายอมรพรรณ จรนามล |
| 6 | โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น | 4,000 | 4,000 | - | นางสาวสุวิญญา พลชำนิ |
| 7 | โครงการศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 | 20,000 | 20,000 | - | นายเนติพงษ์ มาตนาเรียง |
| 8 | โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนักเรียน | 5,000 | 5,000 | - | นายมรรคพันธุ์ คุณวงศ์ |
| 9 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม | 5,000 | 5,000 | - | นายมรรคพันธุ์ คุณวงศ์ |
| 10 | อนามัยโรงเรียน | 3,000 | 3,000 | - | นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ |
| 11 | ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน | 2,000 | 2,000 | - | นายมรรคพันธุ์ คุณวงศ์ |
|  | รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 | 110,000 | 110,000 |  |  |

กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความคุณธรรมจริยธรรมให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และดำเนินชีวิต   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณโครงการ | เงินอุดหนุน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  |
| 1 | โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา | 2,000 | 2,000 | - | นางนวรัตน์ อรรคแสง |
| 2 | โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 106,966 |  | 106,966 | นายอมรพรรณ จรนามล |
| 3 | สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข | 10,000 | 10,000 |  | นายมรรคพันธุ์ คุณวงศ์ |
|  | รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 | 118,966 | 12,000 | 106,966 |  |

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณโครงการ | เงินอุดหนุน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  |
| 1 | โครงการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน | 107,029.23 | 107,029.23 | - | นายอมรพรรณ จรนามล |
| 2 | โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา ประจำปี 2569 | 7,000 | 7,0000 | - | ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร สุขเพลีย |
| 3 | ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ | 20,000 | 20,000 |  | นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ |
| 4 | อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) | 513,600 | 513,600 |  | นางประทุมพร จันทเกต (เงินจาก อบต.) |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา |  |  |  | นางนวรัตน์ อรรคแสง |
| 6 | พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |  |  |  | นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ |
|  | รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3 |  |  |  |  |

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณโครงการ | เงินอุดหนุน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา | 3,000 | 3,000 | - | นางสาวสุวิญญา พลชำนิ |
| 2 | พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 | 18,565.15 | 18,565.15 | - | นางสายสุนีย์ คุณวงศ์ |
| 3 | จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง | ๗๒,๐๐๐ |  |  | นางสายสุนีย์ คุณวงศ์ (เงินรายได้สถานศึกษา) |
| 4 | พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน | 2,000 | 2,000 |  | นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ |
| 5 | สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน | 3,000 | 3,000 |  | ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย |
| 6 | สหกรณ์ในโรงเรียนบ้านหินลาด | 20,000 |  |  | นางสายสุนีย์ คุณวงศ์ (เงินจากการระดมทุน) |
| 7 | โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ | 8,378.46 | 8,378.46 |  | นายศักดา หงษา |
|  | รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4 |  |  |  |  |

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณโครงการ | เงินอุดหนุน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  |
| 1 | ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ | 63,390 | 63,390 |  | ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
|  | รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5 |  |  |  |  |

แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้ประสบความสำเร็จ โรงเรียนบ้านหินลาด

จึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในการดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายย่างชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต้องให้ความสำคัญและใช้แผนพัฒนา การศึกษา พ.ศ.2566-2570 เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหารของสถานศึกษา แปลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี

4. การดำเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนฯ
 ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จ

6. ประสานงานระดมทรัพยากรสนับสนุนอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาคผนวก

- รายละเอียดโครงการทุกโครงการ

| โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการวันสำคัญทางวิชาการ | 15,000.00 |
| 2 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | 30,000.00 |
| 3 | โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา | 2,000.00 |
| 4 | โครงการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย | 10,000.00 |
| 5 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยและประถมศึกษา | 10,000.00 |
| 6 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 6,000.00 |
| 7 | โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา | 3,000.00 |
| 8 | โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น | 4,000.00 |
| 9 | โครงการศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 | 20,000.00 |
| 10 | โครงการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน(เก่า54,000+ใหม่ 53,029.23) | 107,029.23 |
| 11 | โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนักเรียน | 5,000.00 |
| 12 | โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา ประจำปี 2569 | 7,000.00 |
| 13 | โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 3,000.00 |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 222,029.23 |

# ชื่อโครงการ    โครงการวันสำคัญทางวิชาการ

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอมรพรรณ จรนามล 	 โทรศัพท์    088-2257134...........

นายศักดา       หงษา 	 โทรศัพท์    098-9272070...........

นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์ 	 โทรศัพท์    085-6599884..0850

นายสิรธีร์        ตีเมืองซ้าย 	 โทรศัพท์    096-1066910......-....

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 4 ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวิถีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

อย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ 1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ "วันสำคัญทางวิชาการ" เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพตามความถนัด ตลอดจนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และแผนปฏิบัติการของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดกิจกรรมในวันสำคัญแต่ละกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  จึงได้จัดทำโครงการวันสำคัญทางวิชาการขึ้น  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

- เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง (Active Learning)

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการผ่านกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา    120   คน

4.2 เชิงคุณภาพ

ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการผ่านกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)   นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

2)   นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

3)   นักเรียนร้อยละ 90  ได้แสดงความสามารถของวันสำคัญต่าง ๆ ของทางวิชาการ

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569						6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569				6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1.นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ | - ประเมินผลงานนักเรียน - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - ประเมินความพึงพอใจ | - แบบประเมิน - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 7.2.นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา | - ประเมินผลงานนักเรียน - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน | - แบบประเมิน - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน |
| 7.3 นักเรียนร้อยละ 90 ได้แสดงความสามารถของวันสำคัญต่าง ๆ ของทางวิชาการ | - ประเมินผลงานนักเรียน - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - ประเมินความพึงพอใจ | - แบบประเมิน - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินความพึงพอใจ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............15,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 |  |
| กิจกรรมที่ 1.วันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 2 วันวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 2.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 2.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 3 วันคริสต์มาส |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 2.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | 5,000 | 5,000 |
| 2.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ......15,000.......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 วันวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 วันคริสต์มาส |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 15,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  				ผู้เสนอโครงการ	ลงชื่อ  				ผู้เสนอโครงการ

(นายอมรพรรณ  จรนามล) 			             (นายศักดา  หงษา)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      	ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ  			ผู้เสนอโครงการ

(นายมรรคพันธุ์   คุณวงศ์)                                  (นายสิรธีร์  ตีเมืองซ้าย)

ตำแหน่ง   ครู คศ.1      				 ตำแหน่ง   ครู คศ.1

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายเนติพงษ์    มาตนาเรียง 	 โทรศัพท์    062-7705058...........

นายอมรพรรณ  จรนามล 	 โทรศัพท์    088-2257134...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ 7  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1.   คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 กำหนดแนวการจัด

การศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนซึ่งถือว่า เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2566 การพัฒนาคน ให้มีคุณภาพได้นั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบใหญ่ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านโดดเด่น จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในเวทีการแข่งขันระดับต่าง ๆ

2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและฝึกซ้อมทักษะวิชาการ

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับกลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับชาติ

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ

4.2 เชิงคุณภาพ

ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)   นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและได้รับการพัฒนาทักษะตามศักยภาพสูงสุดของตนเอง

2)   โรงเรียนมีระบบการส่งเสริมความเป็นเลิศที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569				6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ | - ประเมินผลงานนักเรียน - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - ประเมินความพึงพอใจ | - ผลงาน รางวัล นักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 7.2.ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ | - ประเมินความพึงพอใจ | - แบบประเมินความพึงพอใจ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน

สพป.มหาสารคาม เขต 1

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............30,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 |  |
| กิจกรรมที่ 1.การแข่งขันศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | 30,000 | 30,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | 30,000 | 30,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ......30,000.......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 30,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  					   ผู้เสนอโครงการ

(นายเนติพงษ์  มาตนาเรียง)

ตำแหน่ง              ครู คศ.1

ลงชื่อ  					ผู้เสนอโครงการ

(นายอมรพรรณ  จรนามล)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล   นางนวรัตน์  อรรคแสง   และคณะ   โทรศัพท์     0813254985   .

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 1 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและนำไปสู่ความยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความคุณธรรมจริยธรรม

ให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นที่  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

รายละเอียดโครงการ

- หลักการและเหตุผล

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยเงื่อนไขสำคัญ คือ ความรู้และคุณธรรม สถานศึกษาเป็นแหล่งสำคัญในการปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์การส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัดอดออม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การพึ่งพาตนเอง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนานักเรียนและน้อมนำแนวคิดอันเป็น “ศาสตร์ของพระราขา” ไปสู่กระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  โรงเรียนบ้านหินลาด  จึงได้จัดทำ โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2.3 เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1  นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1.2 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3.1.3 เกิดฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา

3.1.4  นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิตจากการดำเนินกิจกรรม

3.1.5  ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1 นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.2.2 นักเรียนมีนิสัยรักความประหยัด รู้จักการออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3.2.3 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

3.2.4 โรงเรียนมีบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2.5 เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

4.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

4.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

4.1.3  สถานศึกษามีฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 3 ฐาน/กิจกรรม

4.2 เชิงคุณภาพ

4.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.2.2 นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.2.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย รู้จักการออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

4.2.4 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน

3. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. สถานศึกษามีกิจกรรมหรือแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3

2. ครูบุคลากรทางการศึกษา

3. ผู้ปกครอง ชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย | ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม | แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |
| 7.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ทดสอบ/สอบถาม | -แบบทดสอบ/แบบสอบถาม |
| 7.3 นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ | สังเกต/สัมภาษณ์ | แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ |
| 7.4 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | สำรวจ/ตรวจเยี่ยม | แบบบันทึกการตรวจเยี่ยม |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2569 – 31 มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ แปลงสาธิตเกษตรโรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  2,000  บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2570 | ไตรมาสที่ 4/2570 |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย-ส.ค | ก.ย-พ.ย | ธ.ค-ก.พ | มี.ค |  |
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะดำเนินงาน | - |  |  |  |  |
| 1.1 แต่งตั้งคณะครู/ผู้รับผิดชอบ | - |  |  |  |  |
| 1.2 สำรวจความพร้อมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 1.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | - | 1,000 |  |  | 1,000 |
| กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เช่น ปลูกผัก ออมทรัพย์ คัดแยกขยะ ทำปุ๋ยหมัก |  | 1,000 |  |  | 1,000 |
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |
| ติดตาม นิเทศ และประเมินผล |  |  |  | - |  |
| สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 2,000 |  |  | 2,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  5,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 สำรวจความพร้อมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เช่น ปลูกผัก ออมทรัพย์ คัดแยกขยะ ทำปุ๋ยหมัก | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 พัฒนาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | - | - |  |  | - |  |
|  | รวม | - | - | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 2,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  					ผู้เสนอโครงการ

( นางนวรัตน์   อรรคแสง )

ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายอมรพรรณ  จรนามล)

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางฐานิตา  ทิพสีลาด 	 โทรศัพท์    081-3254985........

.วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.1 จัดให้มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามช่วงวัย ทั้งระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3) และประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 5)

3.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.1 เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได้

1.2 เด็กมีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

1.3 เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2560 รัฐจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้การศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กชั้นประถมวัย เป็นวัยที่จะต้องได้รับเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียน ได้รับการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 4-6 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีเป้าหมายคือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นพลเมืองและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  อีกทั้งกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้กำหนดจุดหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี โดยมุ่งให้เด็กได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  ด้วยความตระหนักในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามจุดเน้น  และนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2568 มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กอายุ 3-6 ปีอย่างเป็นองค์รวม โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  เพื่อให้เด็กไม่ถูกจำกัดด้วยแบบฝึกหัด แต่ได้เรียนรู้ผ่าน การเล่นที่มีความหมาย (Meaningful Play) และประสบการณ์ตรง โรงเรียนบ้านหินลาดได้ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในระดับนี้  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม ความเป็นพลเมืองและความเป็นไทย และสติปัญญา

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง

2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ และชุมชนในการพัฒนาเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีพัฒนาการและสมรรถนะตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และสร้างรอยเชื่อมต่อสู่ระดับประถมศึกษาได้อย่างมั่นคง

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

นักเรียนมีทักษะชีวิต ความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.2 เชิงคุณภาพ

ครูสามารถจัดกิจกรรมผ่านการเล่นที่มีเป้าหมายและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)    ที่สมดุลและเข้มแข็ง

2) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ เชิงรุก (Active Learning) ผ่านการเล่นที่มีความหมายได้จริง

3) พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาเด็กตามหลักสูตรใหม่ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้จากที่บ้าน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569						6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569				6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต ความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | - ประเมินผลงานนักเรียน - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - ประเมินความพึงพอใจ | - ผลงานนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 7.2. ครูสามารถจัดกิจกรรมผ่านการเล่นที่มีเป้าหมายและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ | - การนิเทศ ติดตาม | - ผลการนิเทศ ติดตาม |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............5,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 |  |
| กิจกรรมที่ 1. จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ......5,000.......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1. จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 10,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  		    	 ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ  			   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางฐานิตา ทิพสีลาด)                                     (นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางฐานิตา  ทิพสีลาด 	 โทรศัพท์    065-4369623...........

นางสาวสุวิญญา พลชำนิ	 โทรศัพท์    084-4007890...........		นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์	 โทรศัพท์    085-6599884...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.3 ส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้

มาตรฐานที่ 1.คุณภาพผู้เรียน

2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑    การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเยาว์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยและประถมศึกษาได้ฝึกการสังเกต ตั้งคำถาม และหาคำตอบผ่านกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry)เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นความกระหายใคร่รู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสมรรถนะตามหลักสูตรปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการคิดวิเคราะห์

2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

2.3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน

2.4 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองอย่างน้อย 20 กิจกรรมต่อปีการศึกษา

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

ครูผู้สอนได้รับการอบรมและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 โครงงาน

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ "ดี" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล และสามารถสื่อสารสิ่งที่ค้นพบได้ตามลำดับขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล และสามารถสื่อสารสิ่งที่ค้นพบได้ตามลำดับขั้นตอน

2) ครูมีทักษะในการตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรียน (Scaffolding)

3) สถานศึกษามีร่องรอยหลักฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							  6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569				   6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ "ดี" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | - ประเมินผลงานนักเรียน - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - ประเมินความพึงพอใจ | - ผลงานนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 7.2. นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล และสามารถสื่อสารสิ่งที่ค้นพบได้ตามลำดับขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน - ผลการเรียน |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............10,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/252569 | ไตรมาสที่ 3/252569 | ไตรมาสที่ 4/2569 |  |
| กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 2,500 | - | 2,500 | 5,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 2,500 | - | 2,500 | 5,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ......10,000.......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 10,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  			                 ผู้เสนอโครงการ

(นางฐานิตา ทิพสีลาด)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  			                 ผู้เสนอโครงการ

(นางสุวิญญา พลชำนิ)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  			                 ผู้เสนอโครงการ

(นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์)

ตำแหน่ง               ครู คศ.1

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอมรพรรณ  จรนามล	 โทรศัพท์    088-2257134...........

นางสายสุนีย์    คุณวงศ์	 โทรศัพท์    095-1749666...........		นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์	 โทรศัพท์    085-6599884...........

นายเนติพงษ์   มาตนาเรียง	 โทรศัพท์    062-7705058...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.1 จัดให้มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามช่วงวัย ทั้งระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3) และประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 5)

3.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน

3.3 ส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

3.4 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.5 ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

3.6 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็น และสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn)

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้

มาตรฐานที่ 1.คุณภาพผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ

2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5) นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

คุณภาพของผู้เรียนพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญของประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ในปัจจุบันการทดสอบระดับชาติ เช่น RT, NT และ O-NET รวมถึงการวัดผลภายในสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาในรายวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประกอบกับความท้าทายในยุคการศึกษาดิจิทัล ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาแผนงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) และเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระหลัก ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

2.2 เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในการทำข้อสอบเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) และการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O-NET

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

2.4 เพื่อสร้างระบบดูแลช่วยเหลือและซ่อมเสริมผู้เรียนรายบุคคลที่เรียนอ่อนอย่างเป็นระบบ

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

3.1.2 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET/NT/RT) ของสถานศึกษาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษา

3.2.2 ครูผู้สอนมีนวัตกรรมหรือแบบฝึกทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน     	4.2 เชิงคุณภาพ

รายงานผลการทดสอบระดับชาติที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นหรือมีพัฒนาการที่สูงขึ้นชัดเจน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เรียนมีความมั่นใจและมีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อสอบเชิงวิเคราะห์ได้ดีขึ้น

2) สถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้ปกครอง

3) ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและออกแบบการสอนได้ตรงจุด (Targeted Teaching)

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569				6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน | - ประเมินผลก่อนเรียน-หลังเรียนของนักเรียน | - แบบประเมินผลก่อนเรียน-หลังเรียนของนักเรียน |
| 7.2. รายงานผลการทดสอบระดับชาติที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นหรือมีพัฒนาการที่สูงขึ้นชัดเจน | - การทดสอบระดับชาติ | - ผลการทดสอบระดับชาติ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............6,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/252569 | ไตรมาสที่ 3/252569 | ไตรมาสที่ 4/2569 |  |
| กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม RT NT O-NET และ PISA |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 1,000 | - | 2,000 | 3,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 1,000 | - | 1,000 | 2,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 3,000 | - | 3,000 | 6,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ......6,000.......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม RT NT O-NET และ PISA |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 6,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  			             ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ  			       ผู้เสนอโครงการ

(นายอมรพรรณ  จรนามล)                                      (นางสายสุนีย์  คุณวงศ์)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  			             ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ  			       ผู้เสนอโครงการ

(นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์)                                    (นายเนติพงษ์  มาตนาเรียง)

ตำแหน่ง   ครู  ครู คศ.1                			ตำแหน่ง     ครู คศ.1

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุวิญญา  พลชำนิ	 โทรศัพท์    084-4007890...........

นายอมรพรรณ  จรนามล	 โทรศัพท์    088-2257134...........

นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์	 โทรศัพท์    085-6599884...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด โปร่งใสและตรวจสอบได้

12.1 พัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

12.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2.กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการศึกษาและรูปแบบการประเมินภายนอก (สมศ.) ในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome-based) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่าการเน้นงานเอกสารเพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ         มีความเข้มแข็ง และกลมกลืนไปกับการบริหารงานปกติ สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ให้มีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่แท้จริง และพร้อมรับการประเมินภายนอกได้ตลอดเวลา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

2.2 เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพตามบทบาทหน้าที่

2.3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และตรวจสอบได้

2.4 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่มีคุณภาพ สะท้อนผลการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

3.1.2 ทุกฝ่ายงานในสถานศึกษามีการสรุปผลโครงการ/กิจกรรม และจัดส่งข้อมูลสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1 รายงาน SAR ของสถานศึกษาได้รับผลการพิจารณาในระดับคุณภาพจากต้นสังกัดและพร้อมรับการประเมินภายนอก

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

มีคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน และมีการดำเนินงานครบตามวงจร PDCA

4.2 เชิงคุณภาพ

รายงาน SAR มีร่องรอยหลักฐาน (Evidence-based) ที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน

2) ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเป็นระบบ ง่ายต่อการนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในอนาคต

3) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด ต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569					6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 มีคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน และมีการดำเนินงานครบตามวงจร PDCA | - คู่มือการดำเนินงาน - รายงานผลการดำเนินงาน | - เอกสารคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน |
| 7.2. รายงาน SAR มีร่องรอยหลักฐาน (Evidence-based) ที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา | - ผลการดำเนินงาน | - เอกสารผลการดำเนินงาน(SAR) |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............3,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
| กิจกรรมที่ 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - |  | - |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - |  | - |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 1,000 | - | - |  | 1,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - |  | - |
| กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 500 | - | 500 |  | 1,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - |  | - |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานประจำปี |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - |  | - |
| รวม | - | 1,500 | - | 500 | 1,000 | 3,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ......3,000.......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | - | - | - | - |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3. นิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 4 | กิจกรรมที่ 4. จัดทำรายงานประจำปี |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 3,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  			             ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ  			       ผู้เสนอโครงการ

(นายอมรพรรณ  จรนามล)                                      (นางสาวสุวิญญา พลชำนิ)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  			                   ผู้เสนอโครงการ

(นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์)

ตำแหน่ง   ครู  ครู คศ.1

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุวิญญา  พลชำนิ	 โทรศัพท์    084-4007890...........

นายศักดา    หงษา	 โทรศัพท์    098-9272070...........

นางสายสุนีย์  คุณวงศ์	 โทรศัพท์    095-1749666...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวิถีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียน ในระดับอ่านออก

เขียนได้ จนถึงระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง

4.2 ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.คุณภาพผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ทักษะการอ่านออกเขียนได้และทักษะการคิดคำนวณพื้นฐาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปัจจุบันพบว่าผู้เรียนบางส่วนยังประสบปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ทำให้ขาดทักษะเบื้องต้นที่จำเป็น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการคัดกรอง วินิจฉัย และพัฒนาผู้เรียนอย่างเร่งด่วน

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และการคำนวณพื้นฐานที่ไม่คล่อง ให้หมดไปจากสถานศึกษา และเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนบ้านหินลาด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละระดับชั้น

2.2 เพื่อคัดกรองและแก้ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคำนวณอย่างตรงจุด

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้นวัตกรรม สื่อการสอน และเทคนิคการสอนที่ทันสมัยในการกระตุ้นการเรียนรู้

2.4 เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 100 ได้รับการคัดกรองทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ

3.1.2 นักเรียน (กลุ่มอ่อน) ร้อยละ 80 มีผลการทดสอบหลังการพัฒนา (Post-test) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1 นักเรียนสามารถสื่อสารผ่านการอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธี

3.2.2 นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

ผลการคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ และผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

4.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และคิดเลขไม่เป็นในสถานศึกษาลดลง

2) ครูมีชุดสื่อการสอนหรือนวัตกรรม (เช่น บัญชีคำพื้นฐาน, แบบฝึกคิดเลขเร็ว) ที่ได้มาตรฐาน

3) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพพื้นฐานของผู้เรียนที่สถานศึกษาบ่มเพาะ

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569					6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 ผลการคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ และผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา | - คัดกรองการอ่าน เขียน คิดคำนวณ | - แบบทดสอบการอ่าน เขียน คิดคำนวณ |
| 7.2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ | - สังเกตพฤติกรรม | - แบบสังเกต |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............4,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
| กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 1,000 | - | 1,000 |  | 2,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - |  | - |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคิดเลขเป็นคิดเลขคล่อง |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 1,000 | - | - |  | 1,000 |
| - สรุปรายงานผล | - | - | - | - |  | - |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมห้องสมุด |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 1,000 | - | - |  | 1,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - |  | - |
| รวม | - | 3,000 | - | 1,000 | - | 4,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ......4,000.......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคิดเลขเป็นคิดเลขคล่อง |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมห้องสมุด |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 4,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  			             ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ  			       ผู้เสนอโครงการ

(นายศักดา   หงษา)                                         (นางสาวสุวิญญา พลชำนิ)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                      ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  			                   ผู้เสนอโครงการ

(นางสายสุนีย์  คุณวงศ์)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายเนติพงษ์  มาตนาเรียง	 โทรศัพท์    084-4007890...........

นายสิรธีร์   ตีเมืองซ้าย	 โทรศัพท์    098-9272070...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.6 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้น

การเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็น และสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn)

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.คุณภาพผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ความท้าทายในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่  21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง แต่ด้วยความแตกต่างทางบริบทของสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนแต่ละพื้นที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเขตรอบนอก จะได้รับโอกาสในการพัฒนาน้อยกว่านักเรียนในเขตเมือง   ในปัจจุบันการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สอดรับกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความพร้อมกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านการจัดการเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอย่างแพร่หลาย ทั้งจากการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โดยหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และใช้ความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ทั้งทางด้านโครงสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรมรวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม แต่ก็มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสในการแสดงความสามารถจากการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล   ดังนั้น เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านหินลาด จึงจัดโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อให้ครู และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆ พัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2.2. เพื่อให้ครู และนักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการนำหุ่นยนต์เป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า

2.3. เพื่อเปิดโลกทัศน์นักเรียน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

2.4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีหุ่นยนต์และส่งเสริมการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21

2.5. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีหลักความคิด มีเหตุผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพื้นฐาน

2.6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์

2.7. เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับนักเรียน ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1.การปลูกฝังคุณธรรมจากการแข่งขันหุ่นยนต์ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

3.2.2. ทักษะเบื้องต้น และองค์ความรู้พื้นฐานของการประกอบหุ่นยนต์

3.2.3. ครูและนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีความพร้อมสู่การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์

4.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีหลักความคิด มีเหตุผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพื้นฐาน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เรียนมีความรู้ระบบการทำงานของหุ่นยนต์และเครื่องกล

2) ผู้เรียนนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

3) ผู้เรียนมีความสามัคคีในกลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569				6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ | - จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม - โครงการ | - บัญชีลงเวลา - รายงานโครงการ |
| 7.2. นักเรียนมีหลักความคิด มีเหตุผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพื้นฐาน | - สังเกตพฤติกรรม | - แบบสังเกต |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............20,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
| กิจกรรมที่ 1กิจกรรมโครงการ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 5,000 | - | 5,000 |  | 10,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - |  | - |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 10,000 | - | - |  | 10,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - |  | - |
| รวม | - | 15,000 | - | 5,000 | - | 20,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ......20,000.......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมโครงการ |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 3.000 | 7,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์ |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 3.000 | 7,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 20,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  			                      ผู้เสนอโครงการ

(นายเนติพงษ์  มาตนาเรียง)

ตำแหน่ง   ครู คศ.1

ลงชื่อ  			                   ผู้เสนอโครงการ

(นายสิรธีร์  ตีเมืองซ้าย)

ตำแหน่ง   ครู คศ.1

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอมรพรรณ   จรนามล	 โทรศัพท์    088-2257134...........

นางนวรัตน์    อรรคแสง	 โทรศัพท์    081-3254985...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้มีมาตรฐาน

9.2 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้สามารถ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในการดำเนินชีวิต

3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ในยุคดิจิทัล สื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตำราเรียน แต่รวมถึงสื่อประสม (Multimedia) และเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการลงมือทำ (Hands-on) การจัดหาสื่อที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจาก "ผู้บรรยาย" เป็น "ผู้อำนวยความสะดวก" (Facilitator) และช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ที่ซับซ้อนได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น

ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเพียงพอเป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น  ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย  ในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อ  อุปกรณ์ ที่หลากหลายมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต โดยฝึกหลักการศึกษา สร้างชาติ สร้างคน  และสร้างงาน  ทั้งนี้การศึกษาจะต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ฝึกหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ เน้นนิสัยรักการอ่าน เน้นสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ  การพัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

2.2. เพื่อพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere, Anytime)

2.3. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 -	ร้อยละ 80  ของครูมีการผลิตสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1.รูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอต่อการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพสื่อในระดับ "ดีขึ้นไป" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

4.2 เชิงคุณภาพ

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้นจากการประเมินหลังการใช้สื่อ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Engagement) มากขึ้น

2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569				6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพสื่อในระดับ "ดีขึ้นไป" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 | - สำรวจความพึงพอใจ | - แบบสำรวจความพึงพอใจ |
| 7.2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้นจากการประเมินหลังการใช้สื่อ | - ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ | - แบบวัดผลสัมฤทธิ์ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............112,781.85............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
| กิจกรรมที่ 1จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ งบปี กศ.68 |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 51,823.09 | - | - | - | 51,823.09 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 2 จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ งบปี กศ.69 |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | 60,958.76 | - | 60,958.76 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 51,823.09 | - | 60,958.76 | - | 112,781.85 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ...... 112,781.85.......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ งบปี กศ.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 51,823.09 | 51,823.09 | - | 51,823.09 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ งบปี กศ.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 60,958.76 | 60,958.76 | - | 60,958.76 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 112,781.85 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  			                      ผู้เสนอโครงการ

(นายอมรพรรณ  จรนามล)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนักเรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์	 โทรศัพท์    085-6599884...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.6 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้น

การเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็น และสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn)

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1. คุณภาพผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

หลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความ

มั่นคงมั่งคั่น และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้อง ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการ ขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญ ที่สุด คือทักษะชีวิต การเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน

ด้วยปัจจุบันโลกมีความผันผวนสูง ความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการประสบความสำเร็จ นักเรียนจำเป็นต้องมี "ทักษะชีวิต" เพื่อจัดการกับอารมณ์ สังคม และปัญหาเฉพาะหน้า และ "ทักษะอาชีพ" เพื่อการพึ่งพาตนเองและเท่าทันต่อตลาดแรงงานยุคใหม่ โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการบ่มเพาะทักษะความยืดหยุ่น การเป็นผู้นำ และทักษะการประกอบการผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการจัดการชีวิตตนเอง ทั้งด้านการเงิน สุขภาพจิต และความรับผิดชอบต่อสังคม

2.2. เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนและทิศทางของเศรษฐกิจดิจิทัล

2.3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 -	ร้อยละ 80  นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3  จำนวน   63  คน

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1.นักเรียนมีสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเข้าใจและเห็นความสามารถ

ของตน มีความภูมิใจในตนเอง ร้อยละ 100

4.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักเรียนค้นพบความถนัด ความสนใจ และเป้าหมายในอาชีพที่ชัดเจนขึ้น ทำให้สามารถวางแผนการเรียนต่อหรือการทำงานได้อย่างมีทิศทาง

2) นักเรียนมีความยืดหยุ่นทางความคิด (Resilience) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3) นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการสร้างรายได้และเห็นโอกาสในการต่อยอดอาชีพ (Entrepreneurial Mindset) เช่น การตลาดออนไลน์ การบริหารจัดการต้นทุน และการนำเสนองาน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569					6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเข้าใจและเห็นความสามารถของตน มีความภูมิใจในตนเอง ร้อยละ 100 | - การเข้าร่วมกิจกรรม - สำรวจความพึงพอใจ | - บัญชีลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบสำรวจความพึงพอใจ |
| 7.2. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง | - สังเกตพฤติกรรม | - แบบสังเกตพฤติกรรม |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............5,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ...... 5,000......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ งบปี กศ.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ งบปี กศ.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 5,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  			                      ผู้เสนอโครงการ

(นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ  โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา ประจำปี 2569

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  สุขเพลีย	 โทรศัพท์    081-3923688...........

นางสาวสุวิญญา  พลชำนิ	 โทรศัพท์    084-4007890...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11. จัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล

11.1 สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) การให้การปรึกษา และพัฒนา

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการสื่อสารทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ปกครอง

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2.กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

การเริ่มต้นและการสิ้นสุดปีการศึกษาถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของผู้เรียน การปฐมนิเทศเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนใหม่เข้าใจระเบียบวินัย ระบบการเรียน และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น ในขณะที่การปัจฉิมนิเทศเป็นการเตรียมความพร้อมทางจิตใจและทักษะที่จำเป็นก่อนสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ การแนะแนวการศึกษายังเป็นเข็มทิศสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองและวางแผนการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน

ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านหินลาดจึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา และแนะแนวเพื่อเตรียมตัวในการอยู่ร่วมในสังคมได้ดี โดยมีทิศทางที่นักเรียนได้รับรู้ และเลือกเส้นทางในการใช้ชีวิตต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนใหม่

2.2. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

2.3. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการเข้าสู่อาชีพ

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 นักเรียนที่เข้าเรียนชั้น  อ.2  ป.1  ม.1  นักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนและนักเรียนปีสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1.นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา และสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางทางการศึกษาหรืออาชีพได้อย่างเหมาะสม

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

4.2 เชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรม

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักเรียนใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนและเพื่อนร่วมสถาบันได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการกลางคัน

2) นักเรียนที่จบการศึกษามีความพร้อมและมั่นใจในการก้าวสู่โลกกว้างหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

3) นักเรียนมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน รู้จักเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง

4) เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับสถาบันการศึกษา

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569					6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) | - การเข้าร่วมกิจกรรม | - บัญชีลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม |
| 7.2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรม | - สำรวจความพึงพอใจ | - แบบสำรวจความพึงพอใจ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............7,000............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - | 1,500 | 1,500 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 1,500 | - | - | 5,500 | 7,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ...... 7,000......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 4,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 7,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  			                      ผู้เสนอโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  สุขเพลีย)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  			                      ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุวิญญา   พลชำนิ)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร  สุขเพลีย / นางนวรัตน์  อรรคแสง และคณะครู

โทรศัพท์  081-3923688

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

1.2 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและนำไปสู่ความยั่งยืน มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้

ข้อที่ 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.4 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านระบบกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมี พระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์ พืชพรรณต่อไป ขณะที่การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์และจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืช ต่อไป ซึ่งสามารถดำเนินการ เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนทุกวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการดำเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวบรวม พันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ ให้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มี การรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน มีการบันทึกรายงานข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพันธุ์ไม้มีมุมสำหรับค้นคว้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของ โรงเรียน ไม่ให้เกิดความเครียด

โรงเรียนบ้านหินลาด ได้ตระหนักถึงพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึงได้จัดทำโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสืบต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพรรณไม้

2.2 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ ที่เกี่ยวกับพืช

2.4 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

1.นักเรียนมีความเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากงานสวนพฤกษศาสตร์

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

1. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

-  นักเรียนมีส่วนร่วมและเข้าร่วม การเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ร้อยละ 100 –

4.2 เชิงคุณภาพ

- ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพที่เกี่ยวกับพืช นำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของพรรณไม้

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 นักเรียน ครูและบุคลากร ได้รับความรู้ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีจิตสำนึก มีความรัก เห็นคุณค่าของพืชพรรณ และทรัพยากรที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

5.2 โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทาง การศึกษาและเผยแพร่สู่ชุมนุมภายนอก

5.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ

5.4 โรงเรียนมีพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3

2. ครูบุคลากรทางการศึกษา

3. ผู้ปกครอง ชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. โรงเรียนมีพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | - สังเกต - สัมภาษณ์ | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม |
| 2. นักเรียนได้ปลูกและดูแลรับการส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถ ในการอนุรักษ์พรรณพืช | - สัมภาษณ์ | -- แบบสอบถาม |
| 2. ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ | - แบบทดสอบ | - แผนจัดการเรียนรู้ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

จำนวน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  3,000  บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2570 | ไตรมาสที่ 4/2570 |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย-ส.ค | ก.ย-พ.ย | ธ.ค-ก.พ | มี.ค |  |
| 1. ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - |
| 2 ขั้น D (Do) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.3 ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา | 500 | 500 | 2,000 | - | 3,000 |
| 3. ขั้น C (Check) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| 4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - |
| รวม | 500 | 500 | 2,000 | - | 3,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  2,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมสำรวจพันธุกรรมพืช ในโรงเรียน - จัดหาพันธ์พืช - สร้างแปลงพฤษศาสตร์ |  |  | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 |  |
| 2 | จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน - จัดทำแผนผังพันธุกรรมพืช - จัดหาและปลูกพืชท้องถิ่นและพืชหายาก -จัดทำสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้ - จัดทำทะเบียนพืชและป้ายชื่อ - จัดทำตัวอย่างพืช |  |  | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |  |
| 3 | จัดการเรียนการสอนบูรณาการเกิดขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชา |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 3,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)                                   ผู้เสนอโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร  สุขเพลีย) 			(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ                   ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอมรพรรณ จรนามล 	 โทรศัพท์    088-2257134...........

ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  สุขเพลีย	 โทรศัพท์    081-3923688...........

นางสายสุนีย์    คุณวงศ์	 โทรศัพท์    095-1749666...........		นายเนติพงษ์   มาตนาเรียง	 โทรศัพท์    062-7705058...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การทำความดี

และมีจิตอาสา

5.2 สร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนอื่น ๆ

5.3 ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ชุมนุม ชมรม และการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตย

ในโรงเรียน เป็นพลเมืองที่ดี และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

1.คุณภาพผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยเน้นการบ่มเพาะระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการมีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมหลัก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

2.2. เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

2.3. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต (Life Skills) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริง

2.4 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1.นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ "ผ่าน" และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

4.2 เชิงคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทักษะเฉพาะด้าน (เช่น ทักษะทางลูกเสือ หรือผลงานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อยู่ในเกณฑ์ ดี

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีมและมีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีระบบ

2) ผู้เรียนมีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ตามความถนัดของตน3) เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ช่วยลดความเครียดจากการเรียนวิชาการ

4) สถานศึกษาสามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569				6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด | - เวลาเรียน | - สรุปเวลาเรียน |
| 7.2. คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทักษะเฉพาะด้าน (เช่น ทักษะทางลูกเสือ หรือผลงานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อยู่ในเกณฑ์ ดี | - การประเมิน | - ผลการประเมิน |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .............. 108,776............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
| กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | 36,000 | - | 36,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือเนตรนารี |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - | 37,970 | 37,970 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน ICT |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 19,806 | - | - | - | 19,806 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวิชาการ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 19,806 | - | 36,000 | 52,970 | 108,776 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ...... 108,776......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษา |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 36,000 | - | 36,000 | - | 36,000 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือเนตรนารี |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 37,970 | - | 37,970 | - | 37,970 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน ICT |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 19,806 | - | 19,806 | - | 19,806 |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวิชาการ |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 15,000 | - | 15,000 | - | 15,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 108,776 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  				ผู้เสนอโครงการ	ลงชื่อ  				ผู้เสนอโครงการ

(นายอมรพรรณ  จรนามล) 			     (ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  สุขเพลีย)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      	ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ  			ผู้เสนอโครงการ

(นางสายสุนีย์ คุณวงศ์)                                  (นายเนติพงษ์   มาตนาเรียง)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                       ตำแหน่ง   ครู คศ.1

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

| โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 | 20,946.15 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 20,946.15 |

# ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล  นางสายสุนีย์  คุณวงศ์...............    โทรศัพท์     095-1749666

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ทันสมัย

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

“การศึกษาในยุค Thailand 4.0” มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้

ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษา  นับเป็นกระบวนการที่สำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์กร  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม  ครูในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  กระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดังนั้นโรงเรียนบ้านหินลาดจึงมองเห็นถึงความสำคัญ โดยให้ดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษาในยุค Thailand 4.0

2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัล จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

-   ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด จำนวน 16 คน

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษาในยุค Thailand 4.0

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัล

จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน

ศตวรรษที่21 และมีความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ร้อยละ 80

4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร้อยละ 80

๔.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัล จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น ร้อยละ 80

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษาในยุค Thailand 4.0

๕.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๕.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัล จิต

วิญญาณความเป็นครู และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด จำนวน 1๖ คน

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน ศตวรรษที่21 และมีความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ร้อยละ 80 | การสอบถาม การสัมภาษณ์ | แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ |
| 7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร้อยละ 80 | การสอบถาม การสัมภาษณ์ | แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| ๗.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัล จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น ร้อยละ 80 | การสอบถาม การสัมภาษณ์ | แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ.......ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569  (วันที่ 21 สิงหาคม  2569)........

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ..............สถานที่ศึกษาดูงาน......................................................................................

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ.......เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน...................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .........18,565.15.......................... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 |  |
| กิจกรรมศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |
| ๑.๓ ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา |  |  | 18,565.15 |  | 18,565.15 |
| ๑.๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๑.๕ ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 18,565.15 |  | 18,565.15 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ........ 18,565.15............. บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย |  | 18,565.15 |  | 18,565.15 |  | 18,565.15 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 18,565.15 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  					ผู้เสนอโครงการ

(นางสายสุนีย์  คุณวงศ์)

ครู

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล  นางสายสุนีย์  คุณวงศ์...............    โทรศัพท์     095-1749666

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 9 เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นที่ ๕ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนำมาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น หัวใจสำคัญในการดำเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจำนวนกำลังคนที่เหมาะสม”

การวางแผนกำลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนเป็นการล่วงหน้าว่าต้องการอัตรากำลังประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด  นอกจากนี้ การวางแผนกำลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจำนวนและประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นต้องตรงตามความจำเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ  ดังนั้น การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการดำเนินการจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษา ในตำแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนเพื่อใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกำลังคนหรือเริ่มวางแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากำลังที่ขาดแคลน ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากำลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่สำเร็จการศึกษา พบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูจึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจำนวนและคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา การจัดการบริหารงานบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพงานบริหารโรงเรียนได้อย่างแท้จริง   การจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการย่อมส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงานการเรียนการสอนและงานต่างๆในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   เป็นปัจจุบัน  มีความคล่องตัว ในการเพื่อพัฒนางาน  พัฒนาองค์กร  โรงเรียนก้าวสู่ความเป็นมาตรฐาน

โรงเรียนบ้านหินลาดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสรรอัตรากำลังในสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับให้การจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

2.2 เพื่อให้การบริหารจัดการงานบุคลากร การจัดสรรอัตรากำลัง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

-   จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

-   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผน

ปฏิบัติการ

-.  การบริหารจัดการงานบุคลากร การจัดสรรอัตรากำลัง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

อัตรากำลังครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

5.2 การบริหารจัดการงานบุคลากร การจัดสรรอัตรากำลัง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด จำนวน ๑07 คน

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 อัตรากำลังครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน | ตรวจเอกสาร -การประเมินผลการปฏิบัติงาน | แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ....... ปีการศึกษา 2569 (วันที่ ๑ พฤษภาคม 2569 - ๓๐ เมษายน ๒๕๗๐)........

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ..............โรงเรียนบ้านหินลาด.......................................................................................

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ.......เงินรายได้สถานศึกษา...................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .........๗๒,๐๐๐.......................... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 |  |
| กิจกรรมจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |
| ๑.๓ ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ๗๒,๐๐๐ |
| ๑.๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๑.๕ ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| รวม | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ๗๒,๐๐๐ |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ........ ๗๒,๐๐๐............. บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | ๗๒,๐๐๐ |  |  | ๗๒,๐๐๐ |  | ๗๒,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | ๗๒,๐๐๐ |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  					ผู้เสนอโครงการ

(นางสายสุนีย์  คุณวงศ์)

ครู

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

| โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ | 8,378.46 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา |  |
| 3 | ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 8,378.46 |

# ชื่อโครงการ   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล นางนวรัตน์  อรรคแสง           โทรศัพท์

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้มีมาตรฐาน

9.2 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้สามารถ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 							ประเด็นที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายคือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นพลเมืองและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเป็นนโยบายที่มุ่งช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเกิดความโปร่งใส   โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาครบทุกคน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด จำนวน 107 คน  ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาทุกคน

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ร้อยละ100  ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

4.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด จำนวน 107 คน  ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาทุกคน

4.2 เชิงคุณภาพ

4.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ร้อยละ100  ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ได้รับงบสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ปีการศึกษา 2569   ทุกคน ทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เชิงปริมาณ) | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด จำนวน 107 คน ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาทุกคน | - สัมภาษณ์ - ตรวจรายการ | - แบบสัมภาษณ์ - แบบตรวจรายการ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เชิงคุณภาพ) | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| 7.4 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ร้อยละ100 ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | - สัมภาษณ์ - ตรวจรายการ | - แบบสัมภาษณ์ - แบบตรวจรายการ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2569   (16 พฤษภาคม 2569  – 31  มีนาคม  2570)

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านหินลาด  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .............................................. บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/25... | ไตรมาสที่ 2/25... | ไตรมาสที่ 3/25.... | ไตรมาสที่ 4/25.. |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้น P(Plan) 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ ขั้น D (Do) 1) ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา 3) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา - กิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ขั้น C (Check) นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ขั้น A (Act) ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้น P(Plan) 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ ขั้น D (Do) 1) ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา 3) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา -กิจกรรมมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ขั้น C (Check) นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ขั้น A (Act) ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมมอบหนังสือเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้น P(Plan) 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ ขั้น D (Do) 1) ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา 3) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา -กิจกรรมมอบหนังสือเรียน ขั้น C (Check) นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ขั้น A (Act) ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้น P(Plan) 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ ขั้น D (Do) 1) ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา 3) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา -กิจกรรมมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ขั้น C (Check) นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ขั้น A (Act) ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน .................................... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมจัดทำเอกสารแบบพิมพ์ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| 3 | กิจกรรมมอบหนังสือเรียน |  |  |  |  |  |  |
| 4 | กิจกรรมมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  					ผู้เสนอโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง 	           ครู

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล นายศักดา  หงษา             โทรศัพท์  0979454392

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด โปร่งใสและตรวจสอบได้

12.5) ปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณและกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นที่ ๒.๒ มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินการบัญชีพัสดุและงาน

ธุรการ การบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้แต่จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและพัสดุเป็นงานพิเศษที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการจัดทำหลังเวลาราชการทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบริหารอื่นๆ ในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  โรงเรียนบ้านดอยช้าง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานซึ่งประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  และงานธุรการ  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่ายให้สามารถดำเนินไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบ้านหินลาด ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงบประมาณขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับงานการเงิน และพัสดุของโรงเรียน จึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน และบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให้ดำเนินตามกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง โรงเรียนบ้านหินลาดจึงได้จัดทำโครงการ ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์และงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

2.3 เพื่อควบคุม ป้องกันการทุจริต กำกับติดตามทั้งระบบ ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

2.4 เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณ งานพัสดุ และฝึกอบรมบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน

2.5 เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ ที่พอเพียงต่อการให้บริการ

3.1.2 มีแผนบริหารควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน

3.1.3 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ

3.1.4 เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานงบประมาณ

3.1.5 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ร้อยละ 95 ขึ้นไป

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1 การจัดทำเอกสารงานการเงิน พัสดุประเภทต่างๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้

3.2.2 โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน และพัสดุ ที่ถูกต้องครบถ้วน

3.2.3 โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2.4 บุคลกรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานด้านงานการเงิน งานพัสดุได้อย่างถูกต้อง

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

4.1.1 มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ

4.1.2 มีแผนบริหารควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน

4.1.3 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

4.2 เชิงคุณภาพ

4.2.1 จัดทำเอกสารงานการเงิน พัสดุประเภทต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

9.2 มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานงบประมาณ

9.3 มีระบบการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน

9.4 มีการควบคุมการปฏิบัติงานงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

บุคลกรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานด้านงานการเงิน งานพัสดุได้อย่างถูกต้อง

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เชิงปริมาณ) | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 มีคู่มือปฏิบัติงานการเงิน และงานพัสดุ | -ตรวจเอกสาร | -แบบตรวจเอกสาร |
| 7.2 มีแผนควบคุมติดตามและการปฏิบัติงาน | -ตรวจเอกสาร | -แบบตรวจเอกสาร |
| 7.3 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | - สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น | -แบบสอบถามความพึงพอใจ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เชิงคุณภาพ) | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| 7.4 จัดทำเอกสารงานการเงิน พัสดุประเภทต่างๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ | -ตรวจเอกสาร | -แบบตรวจเอกสาร |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2569   (16 พฤษภาคม 2569  – 31  มีนาคม  2570)

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านหินลาด  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ....................8,378.46.......................... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/25... | ไตรมาสที่ 2/25... | ไตรมาสที่ 3/25.... | ไตรมาสที่ 4/25.. |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดทำเอกสาร แบบพิมพ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้น P(Plan) 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ 2) จัดทำโครงการเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ ขั้น D (Do) 1) ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา 3) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา - กิจกรรมจัดทำเอกสาร แบบพิมพ์ C (Check) -นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ขั้น A (Act) -ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้น P(Plan) 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ ขั้น D (Do) 1) ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา 3) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา - กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ขั้น C (Check) นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ขั้น A (Act) ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ................8,378.46.................... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมจัดทำเอกสารแบบพิมพ์ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  					ผู้เสนอโครงการ

(นายศักดา  หงษา)

ตำแหน่ง 	           ครู

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ   ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล นางนวรัตน์  อรรคแสง           โทรศัพท์

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้มีมาตรฐาน

9.2 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้สามารถ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ...................................................................................................................................

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรียนบ้านหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษา ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนทั้งระบบ      โดยมีการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศึกษา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ทางโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้าง ต่อเติมปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ถนน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อใช้ในการบริหาร     จัดการศึกษา ในการปรับปรุงพัฒนาดังกล่าวทางโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณและ แรงงานในการดำเนินการ ทางโรงเรียนบ้านหินลาด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อขอรับการสนับสนุนแรงงานและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน

2.2 เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

-โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนแรงงานและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน จากชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

-โรงเรียนได้รับการพัฒนาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ถนน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

-โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนแรงงานและ งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจาก ชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร เอกชน

4.2 เชิงคุณภาพ

-โรงเรียนได้รับการพัฒนาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ถนน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนแรงงานและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจากชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร เอกชน

5.2 โรงเรียนได้รับการการพัฒนาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ถนน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน

5.3 โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เชิงปริมาณ) | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนแรงงานและ งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจาก ชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร เอกชน | -การลงทะเบียนรายชื่อ ผู้ให้การสนับสนุนแรงงาน จากชุมชน | -แบบบันทึกการลงทะเบียนรายชื่อผู้สนับสนุนแรงงาน -แบบประเมินโครงการ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เชิงคุณภาพ) | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| 7.2 โรงเรียนได้รับการพัฒนาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ถนน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ | -การประเมินโครงการ | -แบบประเมินโครงการ -รายงานผลการจัดการศึกษา |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2569   (16 พฤษภาคม 2569  – 31  มีนาคม  2570)

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านหินลาด  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ........................-...................... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/25... | ไตรมาสที่ 2/25... | ไตรมาสที่ 3/25.... | ไตรมาสที่ 4/25.. |  |
| กิจกรรมที่ 1 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้น P(Plan) 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ ขั้น D (Do) 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา -ประสานงานขอความร่วมมือสนับสนุน แรงงานหรืองบประมาณ ในการพัฒนา โรงเรียนจากชุมชน ขั้น C (Check) นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ขั้น A (Act) ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ...............-..................... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  					ผู้เสนอโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง 	           ครู

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

| โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม | 5,000.00 |
| 2 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน | 2,000.00 |
| 3 | โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข | 10,000.00 |
| 4 | โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 3,000.00 |
| 5 | โครงการอนามัยโรงเรียน | 3,000.00 |
| 6 | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (งบ68 33,823.07)+ (งบ69 14,529.24) | 48,352.31 |
| 7 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน | 2,000.00 |
| 8 | โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ | 20,000.00 |
| 9 | โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน | 3,000.00 |
| 10 | โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม |  |
| 11 | โครงการสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านหินลาด |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 96,352.31 |

# ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ : งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์ และคณะครู  โทรศัพท์ 085-6599884

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

1.1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นที่ 1.2	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและค่านิยมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนจึงไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข” ควบคู่กัน โดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า ต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ ต้องให้ความสำคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในแต่ละระดับ

นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยยึดหลัก “คุณธรรมนำความรู้” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายที่มุ่งปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ขณะเดียวกัน แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ที่เน้นการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด

ดังนั้น การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้ “กิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนา” เป็นเครื่องมือสำคัญ เช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า และซึมซับความเป็นไทยอย่างเป็นรูปธรรม

โรงเรียนบ้านหินลาดจึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน อันเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญของชาติและศาสนา

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมทางศาสนาและค่านิยมที่ดีงามไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

5. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ เคารพกฎ ระเบียบ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

6. เพื่อสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม

7. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนาได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด ร้อยละ 100

3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันสำคัญของชาติและศาสนาเพิ่มขึ้น จากการประเมินหลังเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ หรือผลงานของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนา อย่างน้อย 1 ชิ้นงานต่อกิจกรรม

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

1. สถานศึกษามีบรรยากาศที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

2. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกในหน้าที่ เคารพกฎ ระเบียบ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.กิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนาที่จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

3. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างเหมาะสม

2. นักเรียนมีความมีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาและค่านิยมที่ดีงามของสังคมได้ในชีวิตประจำวัน

4. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวันสำคัญของชาติและศาสนา

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ

3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญของชาติและศาสนา สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน

4. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาและค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. สถานศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง

6. ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง

7. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นพลเมืองดีของสังคม รู้จักสิทธิและหน้าที่ เคารพกฎ ระเบียบ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม / ใบลงชื่อ |
| 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติและศาสนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 880 | ทดสอบก่อน–หลัง / ประเมินความรู้ | แบบทดสอบ / แบบประเมินความรู้ |
| 3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | สังเกตพฤติกรรม / ประเมินตามสภาพจริง | แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / แบบสังเกตพฤติกรรม |
| 4. นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น มีวินัย รับผิดชอบ และจิตสาธารณะ | การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล | แบบบันทึกพฤติกรรม / แบบประเมินรายบุคคล |
| 5. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ตรวจสอบการมีส่วนร่วม | แบบบันทึกการปฏิบัติงาน / รายงานกิจกรรม |
| 6. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป | สำรวจความคิดเห็น | แบบสอบถามความพึงพอใจ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 5,000 บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
|  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. |  |
| 5.1 ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - | - |
| 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 ขั้น D (Do) | - | - | - | - | - | - |
| 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - | - |
| 2) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. กิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนา |  | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 3,500 |
| 1. วันวิสาขบูชา |  |  |  |  |  |  |
| 2. วันเฉลิมพระชนฯพระราชินี ร.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. วันอาสาฬบูชา /วันเข้าพรรษา |  |  |  |  |  |  |
| 4. วันเฉลิมพระชนฯ ร.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. วันแม่แห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |
| 6. วันสวรรคต ร.9 |  |  |  |  |  |  |
| 7. วันปิยะมหาราช |  |  |  |  |  |  |
| 8. วันลอยกระทง |  |  |  |  |  |  |
| 9. วันชาติ |  |  |  |  |  |  |
| 10. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ |  |  |  |  |  |  |
| 11. วันขึ้นปีใหม่ |  |  |  |  |  |  |
| 12. วันเด็กแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |
| 13. วันมาฆบูชา |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. กิจกรรมวันไหว้ครู |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |
| 2.3. กิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม |  | 500 |  |  |  | 500 |
| 3.3 ขั้น C (Check) |  | - | - | - | - | - |
| นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน |  | - | - | - | - | - |
| 4.4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |  |
| ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  | 2,000 | 500 | 500 | 2,000 | 5,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ วันสำคัญของชาติและศาสนา |  |  | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 |
| 2 | กิจกรรมวันไหว้ครู |  |  | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 3 | กิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม |  |  | 500 | 500 | - | 500 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 5,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ	  			ผู้เสนอโครงการ

(นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์)

ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ			      	ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ : งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์ และคณะครู โทรศัพท์ 085-6599884

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย

2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย ที่มีความยืดหยุ่นในสังคมร่วมสมัย

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภาพผู้เรียน

ประเด็นที่ 1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  ทางโรงเรียนบ้านหินลาด จึงจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ  มีความรักความสามัคคี  เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย  อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง  และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

งานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้การดำเนินงานของสภานักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ทุกประการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการนักเรียนที่สมัครลงเลือกตั้งมาดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษา 2569

2.  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีภาวะเป็นผู้นำ มีความรักความสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ หรือผลงานของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

1. สถานศึกษามีบรรยากาศที่ส่งเสริมประชาธิปไตย

2. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกในหน้าที่ เคารพกฎ ระเบียบ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.2 เชิงคุณภาพ

1)  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาคและหน้าที่ของตนเอง

2)  ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนที่มีทักษะ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมมาเป็นตัวแทนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายของทางโรงเรียน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการ ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของโรงเรียนบ้านหินลาด  ให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  รู้จักการทำงานเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี  รู้จักเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย ยึดมั่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักและรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม / ใบลงชื่อ |
| 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ทดสอบก่อน–หลัง / ประเมินความรู้ | แบบทดสอบ / แบบประเมินความรู้ |
| 3. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ตรวจสอบการมีส่วนร่วม | แบบบันทึกการปฏิบัติงาน / รายงานกิจกรรม |
| 4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป | สำรวจความคิดเห็น | แบบสอบถามความพึงพอใจ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 2,000 บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
|  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. |  |
| 5.1 ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - | - |
| 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 ขั้น D (Do) | - | - | - | - | - | - |
| 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - | - |
| 2) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |
| 2.2. กิจกรรมสภานักเรียน |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |
| 3.3 ขั้น C (Check) |  | - | - | - | - | - |
| นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน |  | - | - | - | - | - |
| 4.4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |  |
| ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 2,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน |  |  | 1,000 | 1,000 | - |  | 1,000 |  |
| 2 | กิจกรรมสภานักเรียน |  |  | 1,000 | 1,000 | - |  | 1,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ	  			ผู้เสนอโครงการ

(นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์)

ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ			      	ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ : งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์ และคณะครู โทรศัพท์ 085-6599884

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

8.1 ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และในการพาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปนอกสถานศึกษา

8.2 สร้างเครือข่ายและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา

8.3 สร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกฝัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เข้าสู่วงจรยาเสพติด

8.4 สร้างองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.5 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

8.6 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความคุณธรรมจริยธรรมและให้มี        ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภาพผู้เรียน

ประเด็นที่ 1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมายในปัจจุบัน อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์    ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญ ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้รับกระบวนการเรียนรู้ แล้วการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง

ดังนั้น โรงเรียนบ้านหินลาด เห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นและสำคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนและชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน

3. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน

เหตุทะเลาะ ฯลฯ เพื่อให้เกิดเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ หรือผลงานของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

1. สถานศึกษามีบรรยากาศที่ส่งเสริมความปลอดภัยทุกรูปแบบ

2.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดและอบายมุข

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.2 เชิงคุณภาพ

1)  นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด

2.  นักเรียนและชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน

3.  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน  เหตุทะเลาะ ฯลฯ เพื่อให้เกิดเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม / ใบลงชื่อ |
| 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ทดสอบก่อน–หลัง / ประเมินความรู้ | แบบทดสอบ / แบบประเมินความรู้ |
| 3. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ตรวจสอบการมีส่วนร่วม | แบบบันทึกการปฏิบัติงาน / รายงานกิจกรรม |
| 4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป | สำรวจความคิดเห็น | แบบสอบถามความพึงพอใจ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 10,000 บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
|  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. |  |
| 5.1 ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - | - |
| 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 ขั้น D (Do) | - | - | - | - | - | - |
| 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - | - |
| 2) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 8,000 |
| 2.2. กิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |
| 2.3. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |
| 3.3 ขั้น C (Check) |  | - | - | - | - | - |
| นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน |  | - | - | - | - | - |
| 4.4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |  |
| ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  | 6,000 |  | 4,00 |  | 10,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข |  |  | 8,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| 2 | กิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก |  |  | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 3 | กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก |  |  | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 10,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ	  			ผู้เสนอโครงการ

(นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์)

ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ			      	ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ : งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ และคณะครู  โทรศัพท์ 0893955764

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 6 พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

6.4 สร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระหว่างสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และทีมสหวิชาชีพ

6.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม โดยร่วมมือกับเครือข่ายในทุกภาคส่วน

ข้อที่ 8 เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

8.3 สร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกฝัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เข้าสู่วงจรยาเสพติด

8.4 สร้างองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.5 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถร่วนอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และแนวการจัดการศึกษายังได้             ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  ของแต่ละระดับการศึกษาซึ่งเรื่องหนึ่ง       ที่กำหนดให้ดำเนินการ  คือเรื่องความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียน     ให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา                  ให้รู้จักคิดเป็น  ทำเป็น  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอีกทั้ง    มีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

โรงเรียนบ้านหินลาด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำระบบการช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีกระบวนการทำงานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ  กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ  ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการ และการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียกทุกคน

2. เพื่อให้ครูออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ  ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

4. เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีผลการประเมินทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินสมรรถนะและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

4.1.1 ครูทุกคนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานผู้เรียนเป็นรายบุคคลครบทุกคน

4.1.2  ผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างน้อยร้อยละ 80

4.1.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ทุกคน ส่งผลให้ผู้เรียนปลอดสิ่งเสพติดและสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัยและปัญหาทางเพศ ร้อยละ 80

4.1.4 ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพมีทักษะความรู้ที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด

4.2 เชิงคุณภาพ

4.2.1  ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมผู้เรียนทุกคน

อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.2  ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหาตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล

4.2.3  ผู้เรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด รู้จักป้องกันตนให้รอดพ้นจาสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัยและปัญหาทางเพศ

4.4.4  ผู้เรียนมีทักษะความรู้ที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

2.  ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียน

3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

2. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ ตรงตามปัญหา | - การประเมิน - แบบสอบถาม | - การประเมิน - แบบสอบถาม - บันทึกการช่วยเหลือ |
| 2. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ ป้องกัน แก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน ร้อยละ 100 | - การประเมิน - แบบสอบถาม | - การประเมิน - แบบสอบถาม - บันทึกการเยี่ยมบ้าน |
| 3. ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนและผู้ปกครองมี ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนา คุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ มากขึ้นไป | - การประเมิน | - แบบประเมินความพึงพอใจ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

- โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 6,000 บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 |  |
|  | มิ.ย-ส.ค | ก.ย-พ.ย | ธ.ค-ก.พ | มี.ค. |  |
| 5.1 ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |
| 1) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - |
| 2) จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - |
| 5.2 ขั้น D (Do) |  |  |  |  |  |
| 1) ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - |
| 3) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา | 1,500 | 1,500 | - | - | 3,000 |
| 3.3 ขั้น C (Check) |  | - | - | - | - |
| นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน |  | - | - | - | - |
| 4.4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |
| ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - |
| รวม | 1,500 | 1,500 |  |  | 3,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคล - เยี่ยมบ้านนักเรียน - ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) - ประเมินคัดกรอง EQ | - | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 |  |
| 2 | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา - ประชุมผู้ปกครอง - โฮมรูม (Homeroom) - การปรับพฤติกรรมนักเรียน - ซ่อมเสริมและสอนเสริม | - | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 |  |
| 3 | กิจกรรมส่งต่อและเครือข่าย - การส่งต่อภายใน (ครูแนะแนว) - การส่งต่อภายนอก (ผู้เชี่ยวชาญ/แพทย์) - สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง/ชุมชน | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | กิจกรรมดูแลและรายงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/กิจกรรมมอบทุนการศึกษาต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ	  			ผู้เสนอโครงการ

(นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ			      	ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลา

# ชื่อโครงการ โครงการอนามัยโรงเรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ : งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ และคณะครู     โทรศัพท์ 089-3955764

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

8.2 สร้างเครือข่ายและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นที่ 1.2	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก การเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตน ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข

ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้ปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นเป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ ที่ผู้อื่นไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ และเป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องแสวงหา สร้างเสริมให้เกิดกับตนเอง พร้อมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิด ดังนั้นโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคม  ในชุมชน  มีวิทยาการต่างๆ หลากหลายตลอดจนบุคลากรที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ  ควบคู่กับการศึกษา  การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

โรงเรียนบ้านหินลาด เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และสมาชิกในชุมชน ทั้งในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและการบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน การเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีแก่นักเรียนที่เน้นสุขบัญญัติแห่งชาติ การบริการอาหารกลางวัน ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการในโรงเรียน รวมทั้งการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ แต่ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนยังมีปัญหาด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่เสี่ยงของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชน ที่โรงเรียนจะต้องแก้ไขอีกมาก อาทิเช่น นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนยังไม่เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของตนเอง นักเรียนส่วนหนึ่งยังมีปัญหาโรคในช่องปาก มีปัญหาเหงือกอักเสบ ฟันผุ การเลือกซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์  การมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในเรื่องการสูบบุหรี่ รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียนไม่เพียงพอ ไม่สะอาด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ประชาชนมีการเล่นการพนัน ดื่มสุรา จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและตนเองเท่าที่ควร จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนจึงได้ดำเนินการเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนอย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้าง ปลูกฝั่งสุขนิสัยที่ดี ให้สามารถพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืน โรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย ในโรงเรียนขึ้น โดยใช้แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และวิธีการป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา

2. เพื่อสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดี ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดของร่างกายและฟัน												3.  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและการล้างมือก่อนรับประทานอาหารเป็นประจำทุกวัน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

1. นักเรียนจำนวน 107 คน ได้รับการตรวจสุขภาพและคัดกรองภาวะ โภชนาการ

2. มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขบัญญัติ

3. มีการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันทำการ

4. มีการปรับปรุงบอร์ดให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อ

5. โรงอาหารและห้องน้ำได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสัปดาห์ละ  1 ครั้ง

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

1. นักเรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง เช่นล้างมือและแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี

2. นักเรียนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และลดการกินขนมที่ไม่มีประโยชน์

3. อัตราการเกิดโรคฟันผุในนักเรียนลดน้อยลง

4. นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มีแนวโน้มลดลง (ภาวะโภชนาการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น)

5. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี (ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง) อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2. ลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ให้เหลือไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ นักเรียนทั้งหมด

3. นักเรียน ร้อยละ 90 มีทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องและแปรงฟันหลัง อาหารกลางวันทุกวัน

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80

4.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีถาวร เช่น การล้างมือบ่อยครั้งจนเป็นนิสัย และเลือก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (ลดขนมกรุบกรอบและน้ำหวาน)

2. นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง รวมถึง สามารถแนะนำเพื่อนหรือครอบครัวในเรื่องสุขอนามัยได้

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (Healthy Environment) เช่น  ห้องน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

4. เกิดความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่าง หมู่บ้าน โรงเรียน และชุมชน (รพ.สต.) ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในเด็กนักเรียน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโต (น้ำหนักและส่วนสูง) ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

2. นักเรียนมีทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น การแปรงฟันที่ถูกวิธีและการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ จนเป็นสุขนิสัยประจำวัน

3. นักเรียนมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ (เช่น โรคฟันผุ, โรคทางเดินอาหาร, โรคติดต่อ) ลดน้อยลง ทำให้สามารถเรียนหนังสือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพของนักเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว

5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาพ (Healthy School Environment)

6. นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะด้านสุขอนามัยไปเผยแพร่และปรับใช้กับคนในครอบครัว ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านหินลาด

7. เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการดูแลสุขภาพเยาวชนในชุมชน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี (ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง) อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง | ตรวจสอบการเข้ารับการตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคน | แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน / ใบลงชื่อ |
| 2. ลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ให้เหลือไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ นักเรียนทั้งหมด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง แล้วคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ตารางเกณฑ์ BMI ตามช่วงอายุ / แบบสรุปผลภาวะโภชนาการ |
| 3. นักเรียนอย่างน้อย ร้อยละ 90 มีทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องและแปรงฟันหลัง อาหารกลางวันทุกวัน | สังเกตพฤติกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน | แบบบันทึกการแปรงฟันประจำวัน / แบบสังเกตพฤติกรรม |
| 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของครูและบุคลากร | แบบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 3,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมตรวจสุขภาพ (ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง) | - |  | 500 | 500 | - |  | 500 |
| 2 | กิจกรรมกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน | - |  | 500 | 500 | - |  | 500 |
| 3 | กิจกรรมอบรมโภชนาการ/ลดอ้วน | 1,000 |  | 1,000 | 2,000 | - |  | 2,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ	  			ผู้เสนอโครงการ

(นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ			      	ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร  สุขเพลีย และคณะครู    โทรศัพท์  .081-3923688

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

8.6 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น

มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับวันจะรุนแรง  เพราะขาดความตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชนและแม้แต่ระดับชาติ  ทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการแก้ปัญหานี้สูงขึ้นทุกๆปีเพื่อให้คนในครอบครัว  ชุมชน และประเทศชาติสามารถดำรงชีวิตที่ดี  เหมาะสมทุกคนจึงต้องร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างธรรมชาติให้มีความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด

โรงเรียนบ้านหินลาดเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้เห็นความสำคัญในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม  และปรับปรุงพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน  โดยจัดกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประประดับ พัฒนาสวนหย่อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ จัดระบบการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะตลอดจนพัฒนาโรงเรียนให้สวยงาม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน อาคารเรียนมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

2.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรียนการสอน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

1. มีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100

3. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศนศึกษากับครูและนักเรียน

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

1. โรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศสวยงามร่มรื่น

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

4.2 เชิงคุณภาพ

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 โรงเรียนมีห้องเรียน อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

5.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 1-3

2. ครูบุคลากรทางการศึกษา

3. ผู้ปกครอง ชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี | - สังเกต - สัมภาษณ์ | - แบบสังเกต - สัมภาษณ์ |
| 2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | - สังเกต - สัมภาษณ์ | - แบบสังเกต - สัมภาษณ์ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

จำนวน  63,390  บาท  (หกหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  63,390  บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2570 | ไตรมาสที่ 4/2570 |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย-ส.ค | ก.ย-พ.ย | ธ.ค-ก.พ | มี.ค |  |
| 1. ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - |
| 2 ขั้น D (Do) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.3 ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา | 20,000 | 20,000 | 23,390 | - | 63,390 |
| 3. ขั้น C (Check) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| 4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - |
| รวม | 20,000 | 20,000 | 23,390 | - | 63,390 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 63,390  บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |  |
| 1 | จัดหาเก้าอี้พลาสติก |  |  | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |  |
| 2 | จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดโรงเรียน |  |  | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| 3 | จัดทำป้ายหน้าห้องเรียน หรือพิเศษอื่นๆ |  | 10,000 | 10,000 | 20,000 |  | 20,000 |  |
| 4 | ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณเสาธงและรอบเสาธง |  | 10,000 | 13,390 | 23,390 |  | 23,390 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  | 63,390 |

11. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร  สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร  สุขเพลีย / นางสาวศศิธร เทียกมา และคณะครู

โทรศัพท์  .081-3923688

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 12. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด โปร่งใสและตรวจสอบได้

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ

ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ  จึงทำให้การ

ทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งทำการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจำเป็นสำหรับระบบสารสนเทศพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความต้องการของชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้าง      และภารกิจ    เมื่อทราบข้อมูลจะทำให้ระบบเกิดขึ้นและสามารถดำเนินการเรื่อง ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางที่วางไว้โรงเรียนได้เห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา

3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

3.1.2  คณะครูโรงเรียนบ้านหินลาด

3.1.3  บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1 นักเรียนสามารถสืบค้นแหล่งเรียนรู้ ICT และเครือข่าย Internet

3.2.2 คณะครูมีการรายงานระบบสารสนเทศ ด้านต่างๆและทำบันทึกทะเบียนเพื่อสืบค้นได้

3.2.3 บุคลากรทางการศึกษา มีการรายงานระบบสารสนเทศด้านต่างๆ และทำบันทึกทะเบียนเพื่อสืบค้นได้

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

4.1.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ระบบ Data Management Center ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้านร้อยละ 100

4.1.2 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนา และวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ร้อยละ 100			  4.1.3 โรงเรียนจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

4.2 เชิงคุณภาพ

๓.๒.๑ ผลการประเมินตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี

3.2.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ Data Management Center

3.2.3 โรงเรียนมีจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100

2. สามารถรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษาร้อยละ 100

3. เป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจร้อยละ  100

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

2. ครูบุคลากรทางการศึกษา

3. ผู้ปกครอง ชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| - โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกด้าน - โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน การวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - โรงเรียนข้อมูลสารสนเทศให้บริการแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่น | - แบบบันทึก - แบบทะเบียนเอกสาร | - แบบบันทึก - แบบทะเบียนเอกสาร - ระบบสารสนเทศต่างๆ |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  2,000  บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2570 | ไตรมาสที่ 4/2570 |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย-ส.ค | ก.ย-พ.ย | ธ.ค-ก.พ | มี.ค |  |
| 1. ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - |
| 2 ขั้น D (Do) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.3 ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
| 3. ขั้น C (Check) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| 4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - |
| รวม | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 63,390  บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |  |
| 1 | ดำเนินงานพัฒนาระบบ 4 กลุ่มงาน - ด้านระบบงานวิชาการ - ด้านระบบงานบุคคล - ด้านระบบงานงบประมาณ - ด้านระบบงานบริหารงานทั่วไป |  |  | 500 500 500 500 | 500 500 500 500 | - | 500 500 500 500 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร  สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศศิธร เทียกมา)

ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล    ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  สุขเพลีย /นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ และคณะครู

โทรศัพท์ 081-3923688 /089-3955764

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 7. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจตามแนวทางพหุปัญญา

เพื่อความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นที่  3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ กีฬา จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในเด็กวัยประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตน ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข

ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้ปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุนทรียภาพในด้านต่างๆ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นเป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ ที่ผู้อื่นไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ และเป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องแสวงหา สร้างเสริมให้เกิดกับตนเอง พร้อมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิด ดังนั้นโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคม  ในชุมชน  มีวิทยาการต่างๆ หลากหลายตลอดจนบุคลากรที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ  ควบคู่กับการศึกษา  การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

โรงเรียนบ้านหินลาด เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และสมาชิกในชุมชน ทั้งในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน การเสริมสร้างสุนทรียภาพที่ดีแก่นักเรียน ส่งเสริมดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการในโรงเรียน แต่ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนยังมีปัญหาด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่เสี่ยงของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชน ที่โรงเรียนจะต้องแก้ไขอีกมาก อาทิเช่น นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนยังไม่เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างสุนทรียภาพ จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนจึงได้ดำเนินการเรื่อง การส่งเสริมดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการในโรงเรียน  เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้าง ปลูกฝั่งสุขนิสัยที่ดี ให้สามารถพัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาการศึกษาด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ การกีฬา  และนันทนาการในโรงเรียนขึ้น เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน

2. วัตถุประสงค์

1. ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ กีฬาและสุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้มีบทบาทร่วมกัน

3. ส่งเสริมศักยภาพสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการของนักเรียนและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ (ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์) และการออกกำลังกาย/นันทนาการ

3.1.2 มีการจัดกิจกรรมหรือชมรมด้านสุนทรียภาพและกีฬาอย่างน้อย 4 ประเภท (ดนตรี, ศิลปะ, นาฏศิลป์, กีฬา) ตลอดปีการศึกษา

3.1.3  ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1 นักเรียนสามารถนำทักษะสุนทรียภาพไปใช้ประกอบกิจกรรมในวันสำคัญหรือกิจกรรมชุมชนได้

3.2.2 นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่แจ่มใส มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

3.2.3 นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลพฤติกรรมเสี่ยง

3.2.4 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่าง บ้าน-โรงเรียน-ชุมชน ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

4.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

4.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

4.1.3  นักเรียน (ไม่น้อยกว่า 90%) มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ "ปกติ" หรือ "ดี" จากการประเมิน SDQ หรือแบบวัดความเครียด/สุขภาพจิต

4.2 เชิงคุณภาพ

4.2.1 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษา ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ (บรรยากาศน่าเรียน มีพื้นที่ฝึกซ้อมที่ปลอดภัย)

4.2.2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ นักเรียนสามารถนำทักษะด้านศิลปะ ดนตรี หรือกีฬา ไปใช้แก้ปัญหาความเครียดหรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

4.2.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ/ดนตรี

4.2.4 ความเข้มแข็งของเครือข่าย เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างบ้านและโรงเรียน ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬาเพิ่มขึ้น สามารถแสดงออกถึงความสามารถของตนเองได้อย่างมั่นใจ

2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากพฤติกรรมเสี่ยงและอบายมุข มีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะ

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่น่าอยู่ น่าเรียน และมีความปลอดภัย

4. เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนบ้านหินลาด

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3

2. ครูบุคลากรทางการศึกษา

3. ผู้ปกครอง ชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ ดนตรีและกีฬา | ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม | แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |
| 7.2 มีการจัดกิจกรรมหรือชมรมด้านสุนทรียภาพและกีฬาอย่างน้อย 4 ประเภท (ดนตรี, ศิลปะ, นาฏศิลป์, กีฬา) ตลอดปีการศึกษา | การตรวจสอบหลักฐานการดำเนินงาน | - แฟ้มรวบรวมสรุปผลกิจกรรมชมรม 4 ด้าน - ภาพถ่ายกิจกรรม |
| 7.4 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง | การสังเกตพฤติกรรมและการสำรวจความคิดเห็น | แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 พฤษภาคม 2569 – 31 มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ ห้องเรียนศิลปะและดนตรี สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  20,000  บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2570 | ไตรมาสที่ 4/2570 |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย-ส.ค | ก.ย-พ.ย | ธ.ค-ก.พ | มี.ค |  |
| 1. ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - |
| 2 ขั้น D (Do) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.3 ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา - กิจกรรมบรรเลงดนตรี เคารพธงชาติ - กิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อโรงเรียน - กิจกรรมแสดงดนตรีเพื่อชุมชน - การแสดงนาฏศิลป์ในวันสำคัญ - กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนและอื่นๆ | 2,000 2,000 - | 2,000 2,000 - | 1,000 1,000 10,000 | - - - | 5,000 5,000 10,000 |
| 3. ขั้น C (Check) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| 4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - |
| รวม | 4,000 | 4,000 | 12,000 |  | 20,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบ แทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมดนตรี | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |  |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 นาฏศิลป์ในวันสำคัญ | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |  |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนและอื่นๆ | - | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |  |
|  | รวม | - | - | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  			           ผู้เสนอโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  			           ผู้เสนอโครงการ

(นายจักรพงษ์ ดงอุทิศ)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ  				ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล  นางนวรัตน์ อรรคแสง / ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร  สุขเพลีย และคณะครู

โทรศัพท์  .081-3923688

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 8 เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา

ข้อที่ 9 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่  29   ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหินลาด เห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีความจำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงานกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  จึงได้จัดให้มีการดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
    	2.2  เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2.3  เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ  90  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา

3.2.2 โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

1. ร้อยละ90 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน

2. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองชุมชน ในความร่วมมือสนับสนุนการศึกษา

3. โรงเรียนจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

9.3 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 1-3

2. ครูบุคลากรทางการศึกษา

3. ผู้ปกครอง ชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน 2. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองชุมชน ในความร่วมมือสนับสนุนการศึกษา 3. โรงเรียนจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ | - สอบถาม - ประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษา - ตรวจเอกสารข้อมูลสารสนเทศ | - แบบสอบถาม - แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษา - แบบเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

จำนวน  3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน)

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  3,000  บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2570 | ไตรมาสที่ 4/2570 |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย-ส.ค | ก.ย-พ.ย | ธ.ค-ก.พ | มี.ค |  |
| 1. ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - |
| 2 ขั้น D (Do) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.3 ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 3,000 |
| 3. ขั้น C (Check) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| 4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - |
| รวม | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 3,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน |  |  | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 2 | กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง |  |  | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |
| 3 | กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ในด้านต่างๆ |  | - | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 3,000 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)                                         ผู้เสนอโครงการ

(นางนวรัตน์ อรรคแสง)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)                                      ผู้เสนอโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร  สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวประทุมพร  จันทะเกต และคณะครู  โทรศัพท์ 081-0539498 081

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 9 เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9.7 จัดให้มีอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้ง
สร้างระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน  ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2569  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  และเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดสรร  และถูกต้องตามกฎหมาย  และมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ  โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  ถึง เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในอัตราคนละ  24  บาท  จำนวน  200  วัน  (จัดสรร  100%)  และเพื่อให้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ

ดังนั้น โรงเรียนบ้านหินลาด  มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ  เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2569

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ

2.2  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%  ทุกวันอย่างทั่วถึง

2.3  เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบทั้ง  5  หมู่

2.4  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

2.5  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

2.6  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

1. นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

1. ลดอัตราเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หรือมีภาวะอ้วนเกินจำเป็น

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

4.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 108 คน ปีการศึกษา 2569 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันที่มาโรงเรียน ร้อยละ 100

4.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2569 ได้ดื่มนมทุกวันที่มาโรงเรียน ร้อยละ 100

4.2 เชิงคุณภาพ

4.2.1 นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขภาพแข็งแรง ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพมี

น้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

4.2.2 นักเรียนชั้นอนุบาล2-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับประทานอาหาร

กลางวัน  ที่มีคุณภาพมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ  100%  ทุกวันอย่างทั่วถึง

5.2 เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบทั้ง  5  หมู่

5.3 เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

5.4 เด็กนักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

5.5 เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3

2. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6

3. นักเรียนมัธยมศึกษปีที่ 1-3

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 % ทุกวันอย่างทั่วถึง | - สังเกต - สัมภาษณ์ - สอบถาม | - แบบสังเกต - สัมภาษณ์ - แบบสอบถาม |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ปีการศึกษา 2569

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัว จาก อปท. จำนวนรายหัวนักเรียน หัวละ 24 บาท จำนวน 108 คน  จำนวน 200 วัน

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน     -       บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2570 | ไตรมาสที่ 4/2570 |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย-ส.ค | ก.ย-พ.ย | ธ.ค-ก.พ | มี.ค |  |
| 1. ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - |
| 2 ขั้น D (Do) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.3 ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา | - | - | - | - | - |
| 3. ขั้น C (Check) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| 4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  518,400 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียน | 518,400 | - | - | - | 518,400 |  | 518,400 |  |
| 2 | กิจกรรมอาหารเสริมนมในโรงเรียน | - | - | - | - | - |  | - |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,400 |  |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)                                   ผู้เสนอโครงการ

(นางประทุมพร  จันทเกต)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)	  			  ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)                                  ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

# ชื่อโครงการ สหกรณ์ในโรงเรียนบ้านหินลาด

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                      โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล  นางสายสุนีย์  คุณวงศ์ และคณะครู        โทรศัพท์     .........................................................                                             08

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

1.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

1.2 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและนำไปสู่ความยั่งยืน

ข้อที่ 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.6 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นการเสริม สร้างทักษะอาชีพที่จำเป็น และสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn)

2. แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม ให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สหกรณ์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายกลุ่มสาระการ เรียนรู้ นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็นทุนดำเนินการ และเป็นการ ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีนิสัยรักการ ทำงาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นคือการเกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็น สมาชิกที่ดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง

กิจกรรมสหกรณ์ประเภท ร้านค้า  ซึ่งเกิดจากการรวมหุ้นของบุคลากรครู ผู้เรียน ของโรงเรียนบ้านหินลาด ตามหลักการและระบบสหกรณ์ร้านค้า  ซึ่งมีการกำหนด ข้อบังคับและวิธีดำเนินการของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านหินนลาด โดยเฉพาะมีกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเขียน ผลิตผลในชุมชนและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน  โดยเปิดบริการแก่สมาชิกในเวลาราชการในวันเปิดการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์สามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน

2.3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม

2.4. เพื่อจัดหาสินค้าราคาถูก และคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

1. นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

4. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

1. สินค้าราคาถูก และคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ และได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

4.1.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์สามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 80

4.1.2 นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน ร้อยละ 80

4.1.3. นักเรียนนิสัยรักการประหยัดอดออม ร้อยละ 80

4.1.4 สามารถจัดหาสินค้าราคาถูก และคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 80

4.2 เชิงคุณภาพ

4.2.1 ผู้เรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์ ใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติ จริง รู้จักพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ซื้อสินค้าที่ถูกและคุณภาพดี

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1  นักเรียนมีความรู้ เข้าใจหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ฝึกทักษะการออมเงิน รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2. นักเรียนมีพฤติกรรมรับผิดชอบ มีวินัย และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. ได้รับประสบการณ์จริงในการบริหารจัดการร้านค้า การทำบัญชี และการบริการ

4. โรงเรียนมีร้านค้าสวัสดิการที่ได้มาตรฐานจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการเรียน

5. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพภายในสถานศึกษา

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

1. คณะครู นักการฯ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียนมากกว่า ร้อยละ 70

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. จำนวนสมาชิกบรรลุตามเป้าหมาย 2. ยอดขายของกิจกรรมสหกรณ์ 3.จำนวนผู้ใช้บริการของสมาชิก 4.ความพึงพอใจของผู้รับบริการสหกรณ์โรงเรียน | - สังเกต - สัมภาษณ์ - สอบถาม | - แบบสังเกต - สัมภาษณ์ - แบบสอบถาม - บัญชีรายรับ-รายจ่าย |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ปีการศึกษา 2569

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  20,000   บาท   (ระดมทุนสมาชิก)

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2570 | ไตรมาสที่ 4/2570 |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย-ส.ค | ก.ย-พ.ย | ธ.ค-ก.พ | มี.ค |  |
| 1. ขั้น P(Plan) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ | - | - | - | - | - |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - |
| 2 ขั้น D (Do) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา | - | - | - | - | - |
| 2.3 ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา | 20,000 | - | - | - | 20,000 |
| 3. ขั้น C (Check) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| 4 ขั้น A (Act) |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - |
| รวม | 20,000 | - | - | - | 20,000 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  20,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ก่อนเข้าแถว/พักเที่ยง/หลังเลิกเรียน | - |  | - | - | 20,000 |  | 20,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ

(นางสายสุนีย์  คุณวงศ์)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ	  			ผู้เห็นชอบโครงการ

(ว่าที่ร้อยตรี เกริกไกร สุขเพลีย)

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการเปิดบ้านวิชาการ | 10,103.10 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 10,103.10 |

| โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี | 30,309.30 |
| 2 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 30,309.30 |

| โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านเทคโนโลยี |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี | 19,806.00 |
| 2 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 19,806.00 |

| โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการทัศนศึกษา |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 26,941.60 |
| 2 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 26,941.60 |

# ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอมรพรรณ จรนามล 	 โทรศัพท์    088-2257134...........

ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  สุขเพลีย	 โทรศัพท์    081-3923688...........

นางสายสุนีย์    คุณวงศ์	 โทรศัพท์    095-1749666...........		นายเนติพงษ์   มาตนาเรียง	 โทรศัพท์    062-7705058...........

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การทำความดี

และมีจิตอาสา

5.2 สร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนอื่น ๆ

5.3 ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ชุมนุม ชมรม และการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตย

ในโรงเรียน เป็นพลเมืองที่ดี และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

1.คุณภาพผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยเน้นการบ่มเพาะระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการมีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมหลัก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

2.2. เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

2.3. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต (Life Skills) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริง

2.4 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

3.2.1.นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ "ผ่าน" และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

4.1 เชิงปริมาณ

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

4.2 เชิงคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทักษะเฉพาะด้าน (เช่น ทักษะทางลูกเสือ หรือผลงานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อยู่ในเกณฑ์ ดี

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีมและมีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีระบบ

2) ผู้เรียนมีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ตามความถนัดของตน3) เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ช่วยลดความเครียดจากการเรียนวิชาการ

4) สถานศึกษาสามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

6.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569							6.2 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569				6.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2569

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด | - เวลาเรียน | - สรุปเวลาเรียน |
| 7.2. คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทักษะเฉพาะด้าน (เช่น ทักษะทางลูกเสือ หรือผลงานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อยู่ในเกณฑ์ ดี | - การประเมิน | - ผลการประเมิน |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียบ้านหินลาด

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ................เงินอุดหนุน............................................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .............. 108,776............... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 | ไตรมาสที่ 1/2570 |  |
| กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | 36,000 | - | 36,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือเนตรนารี |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - | 37,970 | 37,970 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน ICT |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | 19,806 | - | - | - | 19,806 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวิชาการ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผน | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 1.3 สรุปรายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 19,806 | - | 36,000 | 52,970 | 108,776 |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ...... 108,776......... บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษา |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 36,000 | - | 36,000 | - | 36,000 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือเนตรนารี |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 37,970 | - | 37,970 | - | 37,970 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน ICT |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 19,806 | - | 19,806 | - | 19,806 |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวิชาการ |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | - | 15,000 | - | 15,000 | - | 15,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 108,776 |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  				ผู้เสนอโครงการ	ลงชื่อ  				ผู้เสนอโครงการ

(นายอมรพรรณ  จรนามล) 			     (ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  สุขเพลีย)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      	ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ  			ผู้เสนอโครงการ

(นางสายสุนีย์ คุณวงศ์)                                  (นายเนติพงษ์   มาตนาเรียง)

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                       ตำแหน่ง   ครู คศ.1

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

| โครงการจากงบประมาณรายได้สถานศึกษา |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งานบุคคล) |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |

# ชื่อโครงการ จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ลักษณะโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ       โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานรับผิดชอบ :  งานวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – นามสกุล  นางสายสุนีย์  คุณวงศ์...............    โทรศัพท์     095-1749666

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง                   จัดจ้าง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ต่างๆ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 9 เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นที่ ๕ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนำมาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น หัวใจสำคัญในการดำเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจำนวนกำลังคนที่เหมาะสม”

การวางแผนกำลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนเป็นการล่วงหน้าว่าต้องการอัตรากำลังประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด  นอกจากนี้ การวางแผนกำลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจำนวนและประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นต้องตรงตามความจำเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ  ดังนั้น การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการดำเนินการจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษา ในตำแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนเพื่อใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกำลังคนหรือเริ่มวางแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากำลังที่ขาดแคลน ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากำลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่สำเร็จการศึกษา พบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูจึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจำนวนและคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา การจัดการบริหารงานบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพงานบริหารโรงเรียนได้อย่างแท้จริง   การจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการย่อมส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงานการเรียนการสอนและงานต่างๆในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   เป็นปัจจุบัน  มีความคล่องตัว ในการเพื่อพัฒนางาน  พัฒนาองค์กร  โรงเรียนก้าวสู่ความเป็นมาตรฐาน

โรงเรียนบ้านหินลาดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสรรอัตรากำลังในสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับให้การจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

2.2 เพื่อให้การบริหารจัดการงานบุคลากร การจัดสรรอัตรากำลัง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต Output

-   จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง

3.2 ผลลัพธ์ Outcome

-   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผน

ปฏิบัติการ

-.  การบริหารจัดการงานบุคลากร การจัดสรรอัตรากำลัง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

อัตรากำลังครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

การ

9.2 การบริหารจัดการงานบุคลากร การจัดสรรอัตรากำลัง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด จำนวน ๑07 คน

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 อัตรากำลังครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน | ตรวจเอกสาร -การประเมินผลการปฏิบัติงาน | แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน |

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ....... ปีการศึกษา 2569 (วันที่ ๑ พฤษภาคม 2569 - ๓๐ เมษายน ๒๕๗๐)........

9. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ..............โรงเรียนบ้านหินลาด.......................................................................................

10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ.......เงินรายได้สถานศึกษา...................

10.1 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .........๗๒,๐๐๐.......................... บาท

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1/2569 | ไตรมาสที่ 2/2569 | ไตรมาสที่ 3/2569 | ไตรมาสที่ 4/2569 |  |
| กิจกรรมจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองกำหนดแนวทางการดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |
| ๑.๓ ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ๗๒,๐๐๐ |
| ๑.๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๑.๕ ประเมินโครงการ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| รวม | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ๗๒,๐๐๐ |

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน ........ ๗๒,๐๐๐............. บาท

| ที่ | กิจกรรม / รายการ | ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบ ประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่าย | ๗๒,๐๐๐ |  |  | ๗๒,๐๐๐ |  | ๗๒,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | ๗๒,๐๐๐ |

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

11. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  					ผู้เสนอโครงการ

(นางสายสุนีย์  คุณวงศ์)

ครู

ลงชื่อ  			                     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ  					ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

| โครงการจากงบประมาณเงินอุดหนุนจาก อปท. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| 1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ | 13,000 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 13,000 |

แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลท่าสองคอน รหัส กปท. L3912

อำเภอ เมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”

อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ชื่อ  แผนงาน	 โครงการ	 กิจกรรม

โครงการโรงเรียนบ้านหินลาด สะอาดปราศจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ประจำปีงบประมาณ 2569

2.ชื่อ  หน่วยงาน 	 องค์กร 	 กลุ่มประชาชน

โรงเรียนบ้านหินลาด

3.หลักการเหตุผล

สถานสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการสร้างพื้นฐานและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกมีจิตสาธารณะรักแล้วหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้นักเรียนรู้จักวิธีการคิดแยกขยะการกำจัดขยะอย่างถูกต้องและรู้จักป้องกันตนเองจากโรคติดต่อนอกจากนั้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ต่อชุมชน เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

โรงเรียนบ้านหินลาด ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนบ้านหินลาด สะอาดปราศจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ประจำปีงบประมาณ 2569 ขึ้นภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำแนวคิดวิธีประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารจัดการโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมดำเนินการ ซึ่งหลักสำคัญของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนบ้านหินลาด สะอาดปราศจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ประจำปีงบประมาณ 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักปลูกฝังการรักษาความสะอาดและความสำคัญของการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อต่างๆ 
ได้อย่างถูกวิธีเมื่อนักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธีแล้วสภาพแวดล้อมก็จะสะอาดและปราศจากโรคติดต่อต่างๆส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

4.วัตถุประสงค์ (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค)

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดการขยะ

2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่ป้องกันได้

4. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแรงร่วมใจรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันโรคติดต่อ

5.วิธีดำเนินการ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามข้อ 4)

1. ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานการสถานศึกษา ครู และนักเรียน
 	2. จัดอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะ และการป้องกันโรคติดต่อจากวิทยากร

3. จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน

4. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

6.กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

6.1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.......................คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

6. การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

8. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.......................คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

8. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน........54.......คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

9. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.4. กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.......................คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

6. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

9. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.5. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.......................คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

8. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.......................คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

6. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

8. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

9. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.......................คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

8. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.......................คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

6. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.9. กลุ่มพระสงฆ์ หรือนักบวช ในศาสนาต่าง ๆ จำนวน.......................คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

6. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.10. กลุ่มผู้ต้องขัง จำนวน.......................คน

1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

6. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

6.11. สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)]

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ

4. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์

5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ) ...........................................................................................................

6.12. กลุ่มอื่น ๆ (ระบุ).................................................................จำนวน.......................คน

1. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.ระยะเวลาดำเนินการ (ควรระบุตามการดำเนินงานจริง)

ระยะเวลาช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน

8.สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

9.งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการ ที่ตั้งไว้ตามข้อ 5)

โครงการโรงเรียนบ้านหินลาด สะอาดปราศจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน จำนวน 13,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน    	  จำนวน   54   คน x  75  บาท  x   1   มื้อ เป็นเงิน ...4,050... บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	  จำนวน   54   คน x  35  บาท  x   2   มื้อ เป็นเงิน ...3,780... บาท

3. ค่าวิทยากร		  จำนวน    6   ชม. x  600 บาท   	   เป็นเงิน ...3,600... บาท

4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอบรม  					   เป็นเงิน ...1,570... บาท

รวมทั้งสิ้น   	13,000  	บาท

(......หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน......)

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามข้อ 4)

1. นักเรียนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมากขึ้น

2. นักเรียนตระหนักถึงภัยของโรคติดต่อและเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อได้

3. นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจรักษาความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อ

11.คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ข้าพเจ้า นายจักรพงษ์  ดงอุทิศ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหินลาด หมายเลขโทรศัพท์ 089-3955764 ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้

ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น

สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.

รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว

ลงชื่อ                                              ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายจักรพงษ์  ดงอุทิศ)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่-เดือน-พ.ศ. 15 ธันวาคม  2568

- เห็นชอบ/อนุมัติ

- ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ลงชื่อ                                              หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

(นายอัครพงศ์   ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

วันที่-เดือน-พ.ศ. 15 ธันวาคม  2568

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าสองคอน รหัส กปท. L3912

อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 15 ธันวาคม 2568

เรื่อง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าสองคอน

เอกสารแนบ แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แบบ กปท.7)	 			      จำนวน  1  ชุด

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” นั้น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปท. ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ                                             หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน		     (นายอัครพงศ์   ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

วันที่-เดือน-พ.ศ. 15 ธันวาคม  2568

แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าสองคอน รหัส กปท. L3912

อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม

1.ชื่อ 🖵 แผนงาน	🖵 โครงการ	🖵 กิจกรรม

..........................................................................................................................................................

2.ผลการดำเนินงาน

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

🖵 บรรลุตามวัตถุประสงค์

🖵 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	                                     บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 	                                     บาท   คิดเป็นร้อยละ ..............................

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุน                                    บาท   คิดเป็นร้อยละ ..............................

5.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

🖵 ไม่มี

🖵 มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

6.เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

🖵 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน (กรณีคณะกรรมการ กปท.ต้องการทราบรายละเอียด)

🖵 ภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์ภาพการดำเนินการจริง

🖵 อื่น ๆ ...........................................................................................................

7.บุคคลอ้างอิง/ตัวแทนผู้รับประโยชน์จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (อย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป)

1. ชื่อ..........................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................

2. ชื่อ..........................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................

3. ชื่อ..........................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................

ลงชื่อ..............................................................หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

(………………………………………………………)

ตำแหน่ง …………………………………………............

วันที่-เดือน-พ.ศ. ...............................................

ที่  ศธ 04112.01279/12 	         		โรงเรียนบ้านหินลาด หมู่ ที่ 23

ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง

จังหวัดมหาสารคาม 44000

8  มกราคม  2569

เรื่อง    เสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าสองคอน

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. แบบเสนอแผนงาน/โครงการ					จำนวน  1  ชุด

ตามหนังสือ อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน ได้แจ้งให้โรงเรียนบ้านหินลาด ดำเนินเสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าสองคอน และรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าสองคอน  นั้น

บัดนี้ โรงเรียนบ้านหินลาด ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดังเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครพงศ์   ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

โรงเรียนบ้านหินลาด

โทรผอ. 095-6539247

โทร ธุรการ 065-7596585

โทร ครูรับผิดชอบ 089-3955764

“เรียนดี มีคุณธรรม”

กำหนดการ

อบรมโครงการโรงเรียนบ้านหินลาด สะอาดปราศจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้

ณ โรงเรียนบ้านหินลาด

***************************************************************

เวลา  08.00 - 08.30 น.  	- ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

เวลา  08.30 – 08.45 น.  	– พิธีเปิดการอบรม โดย นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์

เวลา  08.45 – 09.00 น.  	- พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  09.00 – 12.30 น.  	- การบรรยาย เรื่อง โรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้

จากวิทยากร.........................................................

เวลา  12.30 – 13.00 น.  	- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 15.30 น.   	- โดย รับฟังการบรรยายโรคติดต่อ

เวลา  15.30 – 16.00 น.  	- พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  16.00 – 16.30 น.  	- ปิดการอบรม

หมายเหตุ

1.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

- บันทึกเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแผน

- บันทึกเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา

- หนังสือความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะผู้จัดทำ

…………….ฯลฯ……….

ทั้งนี้ อาจพิจารณาปรับได้ตามความเหมาะสม